##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» ноября 2025 г. № 1131/1 - П

пгт. Промышленная

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

# В соответствии с постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 26.06.2025 № 640-П «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Промышленновского муниципального округа», постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 20.08.2025 № 832-П « Об утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых за счет местного бюджета, на 2026-2028 годы»

# 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Промышленновского муниципального округа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

# 2. Признать утратившими силу:

# 2.1. Постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном районе» на 2018-2020 годы»;

# 2.2. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 06.02.2018 № 145-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном районе» на 2018-2020 годы»;

# 2.3. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 26.04.2018 № 479-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном районе» на 2018-2020 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П);

# 2.4. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 18.05.2018 № 556-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном районе» на 2018-2020 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П);

# 2.5. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 14.06.2018 № 650-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном районе» на 2018-2020 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П);

# 2.6. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 22.08.2018 № 908-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном районе» на 2018-2020 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П);

# 2.7. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 29.10.2018 № 1226-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном районе» на 2018-2020 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П);

# 2.8. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 29.12.2018 № 1535-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном районе» на 2018-2021 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П);

# 2.9. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 29.12.2018 № 1536-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном районе» на 2018-2021 годы»; (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П)

# 2.10. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 13.05.2019 № 567-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном районе» на 2018-2021 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П);

# 2.11. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 12.09.2019 № 1099-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном районе» на 2018-2021 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П);

# 2.12. постановление администрации Промышленновского муниципального района от 21.10.2019 № 1272-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном районе» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П);

# 2.13. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 30.12.2019 № 1636-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном районе» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П);

# 2.14. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 14.04.2020 № 698-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П);

# 2.15. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 15.05.2020 № 856-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П);

# 2.16. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 13.07.2020 № 1078-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П);

# 2.17. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 01.09.2020 № 1345-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П);

# 2.18. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 12.10.2020 № 1603-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П);

# 2.19. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 30.11.2020 № 1871-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П);

# 2.20. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 30.12.2020 № 2135-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2023 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П);

# 2.21. постановление администрации Промышленновского муниципального округа  от 09.07.2021 № 1297-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2023 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П);

# 2.22. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 04.10.2021 № 1710-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2023 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П);

# 2.23. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 08.11.2021 № 1818-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2023 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П);

# 2.24. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 30.12.2021 № 2082-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П);

# 2.25. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 17.05.2022 № 698-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021  № 2082-П);

# 2.26. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 08.06.2022 № 817-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021  № 2082-П, от 17.05.2022 № 698-П);

# 2.27. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 12.10.2022  № 1347-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021  № 2082-П, от 17.05.2022 № 698-П, от 08.06.2022 № 817-П);

# 2.28. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 08.11.2022 № 1412-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021  № 2082-П, от 17.05.2022 № 698-П, от 08.06.2022 № 817-П, от 12.10.2022  № 1347-П);

# 2.29. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 30.12.2022  № 1756-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021  № 2082-П, от 17.05.2022 № 698-П, от 08.06.2022 № 817-П, от 12.10.2022  № 1347-П, от 08.11.2022 № 1412-П);

# 2.30. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 14.07.2023 № 856/1-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021  № 2082-П, от 17.05.2022 № 698-П, от 08.06.2022 № 817-П, от 12.10.2022  № 1347-П, от 08.11.2022 № 1412-П, от 30.12.2022  № 1756-П);

# 2.31. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 21.07.2023 № 879/1-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021  № 2082-П, от 17.05.2022 № 698-П, от 08.06.2022 № 817-П, от 12.10.2022  № 1347-П, от 08.11.2022 № 1412-П, от 30.12.2022  № 1756-П, от 14.07.2023 № 856/1-П);

# 2.32. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 07.11.2023 № 1272-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2025 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021  № 2082-П, от 17.05.2022 № 698-П, от 08.06.2022 № 817-П, от 12.10.2022  № 1347-П, от 08.11.2022 № 1412-П, от 30.12.2022  № 1756-П, от 14.07.2023 № 856/1-П, от 21.07.2023 № 879/1-П) ;

# 2.33. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 29.12.2023 № 1493-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021  № 2082-П, от 17.05.2022 № 698-П, от 08.06.2022 № 817-П, от 12.10.2022  № 1347-П, от 08.11.2022 № 1412-П, от 30.12.2022  № 1756-П, от 14.07.2023 № 856/1-П, от 21.07.2023 № 879/1-П, от 07.11.2023 № 1272-П);

# 2.34. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 14.05.2024 № 512-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021  № 2082-П, от 17.05.2022 № 698-П, от 08.06.2022 № 817-П, от 12.10.2022  № 1347-П, от 08.11.2022 № 1412-П, от 30.12.2022  № 1756-П, от 14.07.2023 № 856/1-П, от 21.07.2023 № 879/1-П, от 07.11.2023 № 1272-П, от 29.12.2023 № 1493-П);

# 2.35. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 15.07.2024 № 794-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021  № 2082-П, от 17.05.2022 № 698-П, от 08.06.2022 № 817-П, от 12.10.2022  № 1347-П, от 08.11.2022 № 1412-П, от 30.12.2022  № 1756-П, от 14.07.2023 № 856/1-П, от 21.07.2023 № 879/1-П, от 07.11.2023 № 1272-П, от 29.12.2023 № 1493-П, от 14.05.2024 № 512-П);

# 2.36. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 07.11.2024 № 1138-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021  № 2082-П, от 17.05.2022 № 698-П, от 08.06.2022 № 817-П, от 12.10.2022  № 1347-П, от 08.11.2022 № 1412-П, от 30.12.2022  № 1756-П, от 14.07.2023 № 856/1-П, от 21.07.2023 № 879/1-П, от 07.11.2023 № 1272-П, от 29.12.2023 № 1493-П, от 14.05.2024 № 512-П, от 15.07.2024 № 794-П);

# 2.37. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 25.11.2024 № 1195-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2026 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021  № 2082-П, от 17.05.2022 № 698-П, от 08.06.2022 № 817-П, от 12.10.2022  № 1347-П, от 08.11.2022 № 1412-П, от 30.12.2022  № 1756-П, от 14.07.2023 № 856/1-П, от 21.07.2023 № 879/1-П, от 07.11.2023 № 1272-П, от 29.12.2023 № 1493-П, от 14.05.2024 № 512-П, от 15.07.2024 № 794-П, от 07.11.2024 № 1138-П);

# 2.38. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 28.12.2024 № 1382-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2027 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021  № 2082-П, от 17.05.2022 № 698-П, от 08.06.2022 № 817-П, от 12.10.2022  № 1347-П, от 08.11.2022 № 1412-П, от 30.12.2022  № 1756-П, от 14.07.2023 № 856/1-П, от 21.07.2023 № 879/1-П, от 07.11.2023 № 1272-П, от 29.12.2023 № 1493-П, от 14.05.2024 № 512-П, от 15.07.2024 № 794-П, от 07.11.2024 № 1138-П, от 25.11.2024 № 1195-П);

# 2.39. постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 16.04.2025 № 414-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1269-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2018-2027 годы» (в редакции постановлений от 06.02.2018 № 145-П, от 26.04.2018 № 479-П, от 18.05.2018 № 556-П, от 14.06.2018 № 650-П, от 22.08.2018 № 908-П, от 29.10.2018 № 1226-П, от 29.12.2018 № 1535-П, от 29.12.2018 № 1536-П, от 13.05.2019 № 567-П, от 12.09.2019 № 1099-П, от 21.10.2019 № 1272-П, от 30.12.2019 № 1636-П, от 14.04.2020 № 698-П, от 15.05.2020 № 856-П, от 13.07.2020 № 1078-П, от 01.09.2020 № 1345-П, от 12.10.2020 № 1603-П, от 30.11.2020 № 1871-П, от 30.12.2020 № 2135-П, от 09.07.2021 № 1297-П, от 04.10.2021 № 1710-П, от 08.11.2021 № 1818-П, от 30.12.2021  № 2082-П, от 17.05.2022 № 698-П, от 08.06.2022 № 817-П, от 12.10.2022  № 1347-П, от 08.11.2022 № 1412-П, от 30.12.2022  № 1756-П, от 14.07.2023 № 856/1-П, от 21.07.2023 № 879/1-П, от 07.11.2023 № 1272-П, от 29.12.2023 № 1493-П, от 14.05.2024 № 512-П, от 15.07.2024 № 794-П, от 07.11.2024 № 1138-П, от 25.11.2024 № 1195-П, от 28.12.2024 № 1382-П)

3.	 Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Электронный бюллетень администрации Промышленновского муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на       и .о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа                     Т.В. Мясоедову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026

| Глава |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп. Т.Л. Ерогова

тел. 7-42-73

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Промышленновского

муниципального округа

от «___»______________г.№ _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Промышленновского муниципального округа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

- Оценка текущего состояния сфера образования Промышленновского муниципального округа

В Промышленновском муниципальном округе деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 2025 году осуществляют 8 дошкольных образовательных организаций, 17 общеобразовательные организации, имеющие дошкольные группы. Доступность	дошкольного	образования	по	состоянию на 01.01.2025 составляет: для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 100%, для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%.

Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения в формах, соответствующих возрастным особенностям детей дошкольного возраста.

В целях получения качественной подготовки, создания единых стартовых возможностей при поступлении в школу для детей, не посещающих детские сады, работают группы дошкольной подготовки: на базе Васьковского детского сада – 1 группа (10 детей) и на базе детского сада «Сказка» оказываются платные услуги по изучению английского языка, ритмопластики, обучению основам плаванья.

В целях повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей дошкольного возрастов (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) на территории Промышленновского муниципального округа функционируют 2 консультационных пункта, из них 1 – на базе дошкольной образовательной организации и 1 – на базе центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, где специалисты реализуют индивидуальные и групповые услуги по сопровождению семей с детьми, как в очной, так и в дистанционной форме, обеспечивают практическую, методическую и просветительскую деятельность, проводят диагностико - коррекционную работу, оказывают психолого-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, услуги по реабилитации.

Образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в Промышленновском муниципальном округе  в 2025 году осуществляют 16 образовательных организаций, в которых обучается 5381 школьник.

К числу основополагающих принципов государственной политики в сфере образования относятся обеспечение единства образовательного пространства, а также государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения, которые обеспечивают федеральные государственные образовательные стандарты. Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты в Кузбассе введены на всех уровнях общего образования.

Удельный вес численности обучающихся в первую смену в среднем по округу  – 76%.  1 учащийся (0,01%) от общего количества обучающихся в 2024-2025 учебном году получал образование с использованием дистанционных образовательных технологий.

Сохраняется положительная динамика качества образовательных услуг. По итогам государственной итоговой аттестации в 2025 году 18  выпускников школ округа  получили на ЕГЭ от 80 до 94 баллов  (в 2024 году – 11). В 2025 году все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку. В 2024 году трое выпускников получили неудовлетворительный результат. Стабильным остается результат по математике профильной. Из 46 выпускников все, как и в 2024 году,  преодолели минимальный порог.

По предварительной информации,  218 выпускников получивших аттестат об основном общем образовании по итогам 2024/2025 учебного года планируют продолжить обучение по образовательным программам среднего общего образования, что составляет 37,5%  от общего количества выпускников 9 классов.

В округе создаются условия для получения начального общего, основного общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее также – дети с ОВЗ) и детей-инвалидов.

Образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах образовательных стандартов, воспитания, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Важной задачей в округе реализации права на образование детей с ОВЗ и инвалидностью является создание архитектурной доступности зданий образовательных организаций.

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций в среднем по округу в 2025 году составил 100%.

Приоритетным направлением образовательной политики округа является развитие кадрового потенциала, привлечение в отрасль высококвалифицированных педагогов, а также молодых специалистов. Педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

Молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации или организации дополнительного профессионального образования по программе ординатуры и заключившим до 20 сентября года окончания указанных образовательных организаций трудовые договоры сроком не менее 3 лет с государственными и муниципальными образовательными организациями, расположенными в сельской местности, выплачивается единовременное социальное пособие.

| Промышленновский муниципальный округ | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПО | ВПО | СПО | ВПО | СПО | ВПО |
| Молодые специалисты | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 |

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей в Промышленновском муниципальном округе по состоянию на 01.01.2025 составил 18,7%.

Ежегодно принимаем участие в форуме по работе с молодыми специалистами «От молодого педагога –к вершинам мастерства»

В 14 школах имеется программа профессионального развития молодого специалиста.

На базе МБУ «ЦРО» создан муниципальный центр наставничества. В 15 образовательных организациях и в 2 организациях дополнительного образования имеются кураторы. При муниципальной центре наставничества работает школа молодого педагога, в которой работают более 35 молодых учителей со стажем работы от 0 до 3 лет.

2024 – 2025 учебный год 452 обучающихся от 10 до 19 лет вошли в программу наставничества в роли наставляемого, что составляет 12.4 % от общего количества обучающихся, из них 451 человек в форме «Ученик - Ученик», 1 человек в форме «Студент – Ученик».

216 обучающихся от 15 до 19 лет вошли в программы наставничества в роли «наставников» это 20,5% от данного количества.

34 учителя являются «наставниками» молодых педагогов.

Организация и проведение межрегионального молодежного образовательного форума «Время первых»

Пед кадры (какая категория, образования и т.д)

Формирование современной школьной инфраструктуры является одной из ключевых позиций в стратегии развития сферы образования Промышленновского муниципального округа. Развитие инфраструктуры образования предполагает изменение облика образовательной организации, значительное улучшение материально-технической базы. Модель современной образовательной организации должна соответствовать целям опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивая рост благосостояния населения.

В связи с этим встает задача по проведению системной работы по масштабному материально-техническому оснащению и ремонту действующих и строительству новых образовательных организаций.

Серьезные инфраструктурные обновления осуществлены в системе образования округа в рамках национального проекта «Образование».

В округе реализуются региональная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса», «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках которых ежегодно проводится капитальный ремонт, реконструкция и переоснащение (обновление учебного, лабораторного, компьютерного, технологического оборудования) образовательных организаций, востребованных и успешных в плане педагогических и ученических достижений, но обладающих слабой материально-технической базой и не отвечающей современным требованиям инфраструктурой.

К концу 2025 года капитально отремонтировано 3 школы (МОБУ «Журавлевская ООШ», МБОУ «Промышленновская СОШ № 2», МБОУ «Окуневская СОШ» по адресу: д. Усть-Тарьсма), произведен капитальный ремонт Детско-Юношеской Спортивной школы поселка Плотниково, так же построен физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ «Заринская СОШ им. М.А. Аверина». Более 1285 школьников получили возможность учиться в новых современных условиях. Каждый объект реконструируется по индивидуальному плану, разработанному при участии педагогического коллектива, учеников и их родителей.
        Участвовали два года в подряд (2022 – 2023 г.г) в региональном проекте модернизации пищеблоков общеобразовательных организаций «Вкусная перемена». Отремонтирован пищеблок в МБОУ «Промышленновская СОШ № 56»и  в МБОУ «Тарасовская СОШ».

С 2025 года в рамках национального проекта «Молодежь и дети», регионального проекта «Все лучшее детям» предусмотрена субсидия в 2026 -2027 годы на «Капитальный ремонт здания МБОУ «Заринская СОШ им М.А. Аверина» и на «Капитальный ремонт здания МБОУ «Промышленновская СОШ № 56» по адресу: пгт. Промышленная, пер. Мичурина, д. 3»

В рамках  национального проекта «Семья», регионального проекта «Поддержка семьи» предусмотрена субсидия в 2026 году на «Капитальный ремонт здания Плотниковский д\с «Теремок».

В системе дополнительного образования Промышленновского муниципального округа 2 организации дополнительного образования, которые реализуют программы дополнительного образования. УДО «Дом детского творчества» реализует программы дополнительного образования по 6-ти направленностям: естественно-научная, физкультурно-спортивная, художественная, социально-гуманитарная, туристско-краеведческая, техническая. МБОУ «ДЮСШ п. Плотниково» реализует программы дополнительного образования по 2-м направленностям: физкультурно-спортивная и туристско-краеведческая. Учреждениями активно внедряются дистанционные формы обучения и создаются условия для формирования безбарьерной среды, тем самым в сферу дополнительного образования включаются дети с ОВЗ.

Драйвером развития дополнительного образования, интеграции его с общим образованием стал федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 22 образовательные организации Промышленновского муниципального округа имеют лицензию на реализацию программ дополнительного образования, что позволило в период с 2021 года по 2024 год создать 515 инфраструктурных мест  на 4560 ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей.

В течение трех лет в Промышленновский муниципальный округ организован выезд детского мобильного технопарка Кванториум 42.

Технопарк создан на базе передвижной автомобильной станции. Благодаря ему ребята из сельской местности могут изучать робототехнику и промышленный дизайн, попробовать себя в создании моделей беспилотников, а также использовать технологии виртуальной реальности.

Учащимся 5-11 классов школ округа предоставлены дополнительные возможности по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков, а так же участие в мастер-классах педагогов мобильного детского технопарка позволит популяризировать  востребованные в нашей стране  инженерные и технические специальности.

В передвижном технопарке есть все необходимое для обучения школьников по четырем направлениям: «VR/IT» (технологии виртуальной и дополненной реальности), «Промробо/Промдизайн» (промышленный дизайн и робототехника), «Гео/Аэро» (геоинформационные системы, геоданные и создание моделей летательных аппаратов) и «Хай-тек». Мобильный технопарк также оснащен высокотехнологичным оборудованием для проектной деятельности.

К 2030 году посетить технопарк смогут около 1500 учащихся школ округа.

В июле 2023 года в селе Елыкаево Кемеровского округа открылся новый кампус образовательного центра «Сириус. Кузбасс». Он рассчитан на одарённых школьников 5-11 классов по направлениям «наука», «искусство» и «спорт».

Для учащихся проводятся профильные и проектные интенсивные смены. Также центр постоянно выполняет 11 программ в формате тематических клубов, есть и дистанционные программы.

В сменах за два года  открытия приняли участие более 10 школьников округа.

Также «Сириус Кузбасс» является региональным координатором проведения всероссийской олимпиады школьников. Так, в 2024-2025 году учебном году в школьном, муниципальном и региональном этапах олимпиады приняли участие 2477 уникальных  учащихся.  Это составляет 46% от общего количества учащихся школ округа.

К 2030 году количество участников мероприятий, организуемых центром, составит 50% от общего количества школьников округа.

Образовательные организации активно взаимодействуют со службами занятости населения региона по вопросу содействия в трудоустройстве выпускников, испытывающих трудности в поиске работы. Со всеми выпускниками ведется индивидуальная работа по их трудоустройству.

- Описание приоритетов и целей муниципальной

политики Промышленновского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» (далее – муниципальная программа) отражены в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В условиях возрастания роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития, роста значимости знаний и информации как основных производственных ресурсов всестороннее развитие экономики и внедрение инноваций невозможно без развития образовательной сферы.

Образование является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития округа и страны в целом, обеспечивающим инновационный потенциал национальной экономики. Стратегической целью в округе образования является:

- 100% охват обучающихся конкурсным движением;

- 100% повышение уровня сформированности патриотических чувств школьников;

- 100% охват школьников всеми видами отдыха и оздоровление детей;

- снижение адаптационного периода детей в приемных семьях;

- 100% охват детей всеми видами спорта;

- увеличение процента учащихся, сдающих ЕГЭ (по обязательным предметам) с результатом выше 70 баллов;

-	 уменьшение процента учащихся, сдающих ЕГЭ (по обязательным предметам) с результатом ниже установленного порога;

-повышение удовлетворенности населения Промышленновского муниципального округа качеством образовательных услуг и их доступностью;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств – 100%;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, - не менее 25%».

- повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям общества и каждого гражданина, и обеспечение возможности его получения на протяжении всей жизни, что позволит гражданам быстрее адаптироваться к социально-экономической реальности.

К стратегическим национальным приоритетам в сфере образования относятся развитие человеческого потенциала, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, устойчивое развитие экономики Российской Федерации на новой технологической основе, развитие безопасного информационного пространства.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года, утвержденной Законом Кемеровской области от 26.12.2018	№ 122-ОЗ (далее – Стратегия–2035), цель социально-экономического развития Промышленновского муниципального округа на долгосрочную перспективу определяется как повышение конкурентоспособности округа и рост на этой базе благосостояния жителей округа. В рамках Стратегии–2035 основные ресурсы концентрируются на создании качественно новой среды жизнедеятельности, формировании в округе диверсифицированной технологически авангардной экономики, опирающейся на высокий научно - исследовательский и кадровый потенциал округа.

Критериями выбора стратегических приоритетов Промышленновского муниципального округа в рамках Стратегии – 2035 являлись их высокая значимость и эффективность в процессах достижения обоснованных интересов жителей Промышленновского муниципального округа, а также непосредственно интересов округа и предприятий его хозяйственного комплекса. Основные направления развития сферы образования сформулированы в рамках контура приоритетов «Кузбасс ‒ регион достойной жизни людей», ставящего в том числе целью закрепление за Кузбассом лидерских позиций в профессиональном развитии и включающего задачи по преобразованию региона в центр образовательного и научного превосходства, развития опережающего образования и стратегического лидерства, центр достойного труда и новых компетенций, центр высокого качества жизни населения.

Повышение конкурентоспособности округа и рост благосостояния жителей является стратегической целью государственной политики в сфере социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на долгосрочную перспективу. Достижение этой цели во многом зависит от эффективности системы образования, ее интеграции с наукой и производством, обеспеченности экономики высокопрофессиональными кадрами, активного привлечения молодежи в сферу наукоемких технологий и инноваций. Ключевая роль системы образования - обеспечить качественное выполнение кадрового заказа экономики и социальной сферы, актуальных и перспективных потребностей рынка труда.

Наибольшее влияние реализация государственной программы оказывает на национальную цель «Возможности для самореализации и развития талантов», которая достигается путем обеспечения доступности качественного образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам инновационного развития округа, региона и страны в целом, и возможности его получения на протяжении всей жизни, что, в свою очередь, приведет к достижению целевых показателей в рамках национальной цели:

- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15%.

Повышение доступности, эффективности и качества образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего – одно из базовых направлений реализации государственной политики, общая рамка системных преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-экономического развития округа, повышение качества жизни и уровня благосостояния населения.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и

показателями государственных и региональных программ Кемеровской области - Кузбасса

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (далее – муниципальная программа Российской Федерации «Развитие образования»), основными целями определены:

- вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;

- выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности, с охватом 100% в 2030 году;

- увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, до 63,3% в 2030 году.

В рамках стратегических национальных приоритетов и в соответствии с установленными целями государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» определены следующие показатели:

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;

- общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства;

- доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям.

Кроме того, государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года поставлены следующие задачи и определены результаты:

для достижения национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»:

- обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка;

- обеспечение возможности для педагогических работников профессионального развития на протяжении всей профессиональной деятельности;

- организация комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;

- создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды;

- создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи;

- обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации;

для достижения национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»:

- создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования (включая воспитание культуры питания, поддержание здоровья школьников, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению);

- обеспечение возможности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет получать дошкольное образование;

- обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях;

для достижения национальной цели «Цифровая трансформация»;

- обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования, обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования.

Указанные показатели, задачи и результаты отражены с учетом региональной декомпозиции в структурных элементах государственной программы, в том числе в паспортах региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов в рамках национальных проектов «Образование», «Демография» на региональном уровне, что в совокупности позволяет достичь соответствующих запланированных параметров на уровне национального проекта и целей государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года.

4.	Задачи муниципального управления и способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основываясь на принципах комплексности и преемственности, в соответствии с положениями государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и основными целями муниципальной программы определены:

- выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных:

1.	Региональным проектом «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности»

2.	Региональным проектом «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса»,

Региональными проектами, входящие в состав национального проекта:

1.	Региональный проект «Поддержка семьи», мероприятие «Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»;

2.	Региональный проект «Все лучшее детям» (Кемеровская область – Кузбасс) мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»;

3.	Региональный проект «Педагоги и наставники» (Кемеровская область – Кузбасс):

3.1 мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций»

3.2. мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»

3.3. мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования»

Комплексами процессных мероприятий:

1.	«Развитие дошкольного образования»;

2.	« Развитие общего образования»;

3.	Развитие дополнительного образования детей;

4.	«Организация воспитательного  и образовательного процесса в школе – интернат»;

5.	Обеспечение деятельности прочих учреждений образования;

6.	Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся;

7.	Социальные гарантии в системе образования.

В соответствии с установленными целями сформированы показатели:

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- уровень образования;

- эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

- доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям.

Для достижения целевого значения показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» цели муниципальной программы «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми» решается задача обеспечения общедоступного и качественного образования, в том числе за счет создания новых и дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях.

Высокое качество образования – важное условие самореализации личности, динамичного развития общества. В рамках достижения целевого  значения показателя «Уровень образования» цели «Создание условий для увеличения уровня образования до 82,1% в 2030 году» в государственной образовательной политике решаются в том числе следующие задачи в сфере общего образования:

- создание образовательной среды, способствующей развитию современных компетенций и навыков у обучающихся, обеспечивающей возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, в том числе за счет создания новых и дополнительных мест в общеобразовательных организациях, обновления материально-технической базы образовательных организаций в том числе для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды и цифровизации управленческой деятельности в образовательных организациях;

- внедрение новых образовательных технологий, включая внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, позволяющей осваивать основные и дополнительные образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, внедрение в образовательную деятельность цифровых учебно-методических комплексов и цифрового образовательного контента, внедрение принципов цифровизации в деятельность системы образования, развитие различных цифровых инструментов и сервисов и создание условий для их использования в образовательных организациях, повышение квалификации педагогических работников в области цифровых технологий, искусственного интеллекта. Элементы безопасной цифровой образовательной среды с верифицированным контентом дополнят традиционную систему образования, обеспечат равные условия для получения качественного образования независимо от места проживания ребенка;

- совершенствование среды получения общего образования, дополнительного образования, профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в условиях консолидации материально-технического оснащения и кадрового потенциала, совершенствования нормативно-правовой базы и учебно - методического обеспечения;

- кадровое обеспечение системы общего образования, включая цифровизацию процессов, обеспечивающих профессиональное развитие педагогических работников на протяжении всей профессиональной деятельности, а также развитие системы поддержки и стимулирования педагогических работников.

Целевое значение показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» достигается за счет реализации комплекса мер, направленных в первую очередь на повышение доступности дополнительного образования, выявление и развитие способностей и талантов детей и молодежи.

Расширение потенциала системы дополнительного образования позволит решить задачу увеличения охвата обучающихся качественными услугами дополнительного образования, продолжить решение задач гражданского образования и патриотического воспитания, формирования у обучающихся правовых, культурных и нравственных ценностей, содействия их научной и творческой активности.

В целях профессионального самоопределения школьников будут использоваться новые современные форматы профессиональной ориентации (с учетом опыта портала «Проектория», проекта «Билет в будущее» и др.).

Реализация мероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, позволит увеличить долю обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

Для эффективного решения задач и последовательного развития муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» осуществляется на условиях выделенных бюджетных средств.

Правила и порядки предоставления и распределения бюджетных средств определены в приложениях к муниципальной программе:

- региональный проект «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» Приложение № 1 к муниципальной программе;

- региональный проект «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» Приложение № 1 к муниципальной программе;

- национальный проект «Семья» Приложение № 2 к муниципальной программе;

- национальный проект «Молодежь и дети» (Кемеровская область – Кузбасс) Приложение № 2 к муниципальной программе;

- комплексная программа «Развитие дошкольного образования» приложение № 3 к муниципальной программе;

- комплексная программа « Развитие общего образования» приложение № 4 к муниципальной программе;

- комплексная программа Развитие дополнительного образования детей приложение № 5 к муниципальной программе;

- комплексная программа «Организация воспитательного и образовательного процесса в школе – интернат» приложение № 6 к муниципальной программе;

- комплексная программа Обеспечение деятельности прочих учреждений образования приложение № 7 к муниципальной программе;

- комплексная программа Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся приложение № 8 к муниципальной программе;

- комплексная программа Социальные гарантии в системе образования приложение № 9 к муниципальной программе.

.

ПАСПОРТ

муниципальной программы Промышленновского муниципального округа

«Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе»

на 2026-2028 годы»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | И.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Скорюпина Ирина Ивановна, и.о. начальника Управления образование администрации Промышленновского муниципального округа |

| Период реализации государственной программы | 2026–2028 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми |
|  | Цель 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
|  | Цель 3. Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях. |
|  | Цель 4. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической социальной ответственной личности. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) | 1. Региональные проекты: 1.1. «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности»; 1.2. «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса». 1.3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» 2. Национальные проекты: 2.1. «Семья», региональный проект «Поддержка семьи», мероприятие «Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»; 2.2. «Молодежь и дети», региональный проект «Все лучшее детям» (Кемеровская область – Кузбасс), мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»; 2.3. «Молодежь и дети», региональный проект «Педагоги и наставники» (Кемеровская область – Кузбасс): 3. Комплексы процессных мероприятий: 3.1. «Развитие дошкольного образования»; 3.2. «Развитие общего образования»; 3.3. «Развитие дополнительного образования детей»; 3.4. «Организация воспитательного и образовательного процесса в школе – интернат»; 3.5. «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»; 3.6. «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся»; 3.7. «Социальные гарантии в системе образования» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы, всего – 4680003,5 тыс. рублей, а том числе по годам: 2026 год – 1515815,4 тыс. рублей; 2027 год – 1829112,2 тыс. рублей; 2028 год – 1335075,9 тыс. рублей. Средства федерального бюджета, всего – 507592,4 тыс. рублей, а том числе по годам: 2026 год – 237302,2 тыс. рублей; 2027 год – 169400,7 тыс. рублей; 2028 год – 100889,5 тыс. рублей. Средства областного бюджета, всего – 2324417,9 тыс. рублей, а том числе по годам: 2026 год – 662354,1 тыс. рублей; 2027 год – 1037965,4 тыс. рублей; 2028 год – 624098,4 тыс. рублей. Средства местного бюджета, всего – 1847993,2 тыс. рублей, а том числе по годам: 2026 год – 616159,1 тыс. рублей; 2027 год – 621746,1 тыс. рублей; 2028 год – 610088,0 тыс. рублей. |

| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | 1. Возможности для самореализации и развития талантов / показатель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»/ показатель «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»/ показатель «Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15%» 2. Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи / показатель «Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации» |
| --- | --- |

2. Показатели муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

| № п/п | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Признак возрастания / убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответствен ный за достижение показателя (участник муниципаль ной программы) |  |  | Связь с показателями национальных целей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение |  | год | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |
| Региональный проект «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» Приложение № 1 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой |  |  | ГП РФ | - | Процен тов | 100 |  | 2025 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000-1 -2025- 006 от 14.01.2025 |  | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |  | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи |
| Региональный проект «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» Приложение № 1 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля общеобразователь ных организаций, воспользовавшихся услугой |  |  | ГП РФ |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 007 от 14.01.2025 |  | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |  | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи |
|  | Региональный проект «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» Приложение № 1 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой |  |  | ГП РФ |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  | Соглашение с Министерством строительства Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 020 от 29.05.2025 |  | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |  | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи |
| Национальный проект «Семья» Приложение № 2 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных учреждений реализовавших мероприятие «Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» |  |  | НП |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективно сти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи |
| Национальный проект «Молодежь и дети» (Кемеровская область – Кузбасс) Приложение № 2 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений реализовавших мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» |  | НП |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельнос ти высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи |  |  |
| 2 | Доля педагогических работников получивших выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовате льных организаций, профессиональ ных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовате льных организаций и профессиональ ных образовательных организаций» |  | НП |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи |  |  |
| 3 | Доля педагогических работников получивших выплату по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразова тельных организациях |  | НП |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О националь ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи |  |  |
| 4 | Доля педагогических работников получивших выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство |  | НП |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективн ности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи |  |  |
| Комплексная программа «Развитие дошкольного образования» приложение № 3 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей возрасте от 3- х до 7 лет дошкольным образованием | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| 2 | Доля среднемесяч ной заработной платы педагогичес ких работников дошкольных образователь ных учреждений | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки» Российской Федерации», Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| Комплексная программа « Развитие общего образования»» приложение № 4 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля численности обучающихся, которым предоставле на возможность получать услуги основного и среднего образования | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| 2 | Доля среднемесяч ной заработной платы педагогичес ких работников образователь ных учреждений | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышлен- новского муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| 3 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовав шихся услугой | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышлен - новского муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| 4 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышлен новского муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| 5 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовав шихся услугой | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышлен новского муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| 6 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охваченных двухразовым бесплатным питанием | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышлен новского муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| 7 | Доля образователь ных учреждений реализовав ших программу улучшения материально-технической базы | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Постановле ние администра ции Промышлен новского муниципального округа от 28.12.2024 № 1382-П; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышлен новского муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| Комплексная программа «Развитие дополнительного образования детей»» приложение № 5 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, охваченных программами дополнитель ного образования | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышлен новского муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| 2 | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов Российской Федерации |  | Управление образования администрации Промышлен новского муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| 3 | Доля детей, имеющих ограниченные возможности, которым созданы условия получения качественного обучения | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации |  | Управление образования администрации Промышлен новского муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| 4 | Доля обучающихся, принявших участие в слетах, конкурсах, фестивалях и других мероприятий патриотичес кой направлен ности | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов Российской Федерации |  | Управление образования администрации Промышлен новского муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| 5 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов Российской Федерации |  | Управление образования администрации Промышлен новского муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| Комплексная программа «Организация воспитательного и образовательного процесса в школе – интернат» приложение № 6 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекцион ной программе, обучающихся в коррекцио нной школе – интернате | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государствен ная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  |  |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| 2 | Доля детей, имеющих медицинские показания для обучения по адаптирован ным программам, обучающихся в образователь ных учреждениях медицинские показания для обучения по адаптирован ным программам, обучающихся в образователь ных учреждениях | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государствен ная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  |  |  | Управление образования администрации Промышлен новского муниципального округа |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| Комплексная программа «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования» приложение № 7 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образователь ных учреждений, получивших методичес кую, информационную поддержку | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| 2 | Доля образователь ных учреждений, получивших информационную поддержку от общей численности образователь ных учреждений | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| 3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |
| Комплексная программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» приложение № 8 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учащихся, охваченных всеми организован ными формами отдыха | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |
| 2 | Доля учащихся, охваченных всеми организован ными формами отдыха | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |
| 3 | Доля обучающихся, охваченных организован ными формами труда и отдыха | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |
| 4 | Доля детей, охваченных оздоровитеёльной компанией |  |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |
| Комплексная программа «Социальные гарантии в системе образования» приложение № 9 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, получивших адресную социальную поддержку | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |
| 2 | Доля работников образователь ных организаций и молодых специалистов, получивших социальную поддержку | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки». Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |
| 3 | Доля обучающихся, пользующих ся бесплатным проездом в общей численности детей | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки» Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |
| 4 | Доля детей, получивших единовремен- ное пособие в общей численности детей | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |
| 5 | Доля семей получивших компенсацию от общего числа осваивающих образователь ные программы дошкольного образования | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |
| 6 | Доля приемных семей, взявших на воспитание детей, получающих социальную поддержку | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки» Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |
| 7 | Доля детей, получивших единовременное пособие | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки» Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |
| 8 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновс кого муниципального округа |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |
| 9 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения | МП |  |  |  | Процен тов | 100 | 2025 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективнос ти деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнитель ных органов субъектов» Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен ной политики в области образования и науки» Российской Федерации» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |

# 2.1. Прокси-показатели муниципальной программы (комплексной программы) в  2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
|  | Показатель муниципальной программы (комплексной программы) «Наименование», единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей муниципальной  программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Региональный проект «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи / Доля общеобразовательных организаций, воспользовавшихся данной услугой | ГП РФ | процент | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Региональный проект «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи / Доля общеобразовательных организаций, воспользовавшихся данной услугой | ГП РФ | процент | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Региональный проект «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи /Доля общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | ГП РФ | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Национальный проект «Семья» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи /Доля образовательных учреждений реализовавших мероприятие «Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | НП | процент | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 5 | Национальный проект «Молодежь и дети» (Кемеровская область – Кузбасс) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи /Доля образовательных учреждений реализовавших мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | НП | процент | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 5.2. | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи /Доля педагогических работников получивших выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» | НП | процент | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 5.3. | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи /Доля педагогических работников получивших выплату по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях | НП | процент | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 5.4. | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи /Доля педагогических работников получивших выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | НП | процент | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 6 | Комплексная программа «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Возможности для самореализации и развития талантов /Охват детей возрасте от 3- х до 7 лет дошкольным образованием | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 6.2. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 7 | Комплексная программа «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Возможности для самореализации и развития талантов/ Доля численности обучающихся, которым предоставлена возможность получать услуги основного и среднего образования | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 7.2. | Возможности для самореализации и развития талантов/ Доля среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 7.3. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 7.4. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 7.5. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6. | Возможности для самореализации и развития талантов/ Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охваченных двухразовым бесплатным питанием | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 7.7. | Возможности для самореализации и развития талантов/ Доля образовательных учреждений реализовавших программу улучшения материально-технической базы | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 8 | Комплексная программа «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Возможности для самореализации и развития талантов/ Доля детей, охваченных программами дополнительного образования | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 8.2. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах | МП | процент | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8.3. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля детей, имеющих ограниченные возможности, которым созданы условия получения качественного обучения | МП | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 8.4. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля обучающихся, принявших участие в слетах, конкурсах, фестивалях и других мероприятий патриотической направленности | МП | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 8.5. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Комплексная программа «Организация воспитательного и образовательного процесса в школе – интернат» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекционной программе, обучающихся в коррекционной школе – интернате Доля детей, имеющих медицинские показания для обучения по адаптированным программам, обучающихся в образовательных учреждениях медицинские показания для обучения по адаптированным программам, обучающихся в образовательных учреждениях | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 9.2. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекционной программе, обучающихся в коррекционной школе – интернате Доля детей, имеющих медицинские показания для обучения по адаптированным программам, обучающихся в образовательных учреждениях медицинские показания для обучения по адаптированным программам, обучающихся в образовательных учреждениях | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 10 | Комплексная программа «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля образовательных учреждений, получивших методическую, информационную поддержку | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 10.2 | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля образовательных учреждений, получивших информационную поддержку от общей численности образовательных учреждений | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 10.3. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 11 | Комплексная программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха | МП | процент | 25 | 80 | 100 | 0 | 100 |
| 11.2. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля учащихся, охваченных всеми организованны ми формами отдыха | МП | процент | 25 | 80 | 100 | 0 | 100 |
| 11.3. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха | МП | процент | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| 11.4. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля детей, охваченных оздоровительной компанией | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 12 | Комплексная программа «Социальные гарантии в системе образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля детей, получивших адресную социальную поддержку | МП | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 12.2. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля работников образовательных организаций и молодых специалистов, получивших социальную поддержку | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 12.3 | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля обучающихся, пользующихся бесплатным проездом в общей численности детей | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 12.4. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля детей, получивших единовременное пособие в общей численности детей | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 12.5. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля семей получивших компенсацию от общего числа осваивающих образовательные программы дошкольного образования | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 12.6. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля приемных семей, взявших на воспитание детей, получающих социальную поддержку | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 12.7. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля детей, получивших единовременное пособие | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 12.8. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 12.9. | Возможности для самореализации и развития талантов /Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |

- Структура муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Региональный проект «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» (приложение № 1 к настоящей муниципальной программе) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026–2028 гг. |  |
| 1.1 | Создать безопасные условия для организации учебно воспитательного процесса в образовательных организациях | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям. | Доля общеобразовательных организаций, воспользовавшихся данной услугой |
| 2 | Региональный проект «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» (приложение № 1 к настоящей муниципальной программе) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026–2028 гг. |  |
| 2.1. | Создать безопасные условия для организации учебно воспитательного процесса в образовательных организациях | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям. | Доля общеобразовательных организаций, воспользовавшихся данной услугой |
| 3 | Региональный проект «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» (приложение № 1 к настоящей муниципальной программе) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2028 г. |  |
| 3.1. | Обеспечить развитие сети общеобразовательных организаций Промышленновского муниципального округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | Обеспечено выравнивание общеобразовательных и инфраструктурных возможностей для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Промышленновского муниципального округа (путем строительства и реконструкции, проведение капитального ремонта и оснащение образовательных организаций). | Доля образовательных учреждений реализовавших мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
| 4 | Национальный проект «Семья», региональный проект «Поддержка семьи» (приложение № 2 к настоящей муниципальной программе) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026–2028 гг. |  |
| 4.1. | Обеспечить развитие сети дошкольных образовательных организаций Промышленновского муниципального округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | Обеспечено выравнивание дошкольных образовательных и инфраструктурных возможностей для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Промышленновского муниципального округа (путем строительства и реконструкции, проведение капитального ремонта и оснащение образовательных организаций). | Доля образовательных учреждений реализовавших мероприятие «Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» |
| 5. | Национальный проект «Молодежь и дети» |  |  |
| 5.1 | региональный проект «Все лучшее детям» (Кемеровская область – Кузбасс) (приложение № 2 к настоящей муниципальной программе) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026–2028 гг. |  |

| 5.1.1 | Обеспечить развитие сети общеобразовательных организаций Промышленновского муниципального округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | Обеспечено выравнивание общеобразовательных и инфраструктурных возможностей для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Промышленновского муниципального округа (путем строительства и реконструкции, проведение капитального ремонта и оснащение образовательных организаций). | Доля образовательных учреждений реализовавших мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | региональный проект «Педагоги и наставники» (Кемеровская область – Кузбасс) (приложение № 2 к настоящей муниципальной программе) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | 2026-2028 гг. |  |
| 5.2.1 | Обеспечить выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Доля педагогических работников получивших выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» |
| 5.2.2 | Обеспечить выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Доля педагогических работников получивших выплату по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях |
| 5.2.3. | Обеспечить выплаты педагогическим работникам образовательных организаций | Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемая педагогическим работникам образовательных организаций | Доля педагогических работников получивших выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» (приложение № 3 к настоящей муниципальной программе) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | 2026-2028 гг. |  |
| 6.1 | Обеспечить доступность дошкольного, школьного и дополнительного образования | Создание условий детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | Охват детей возрасте от 3- х до 7 лет дошкольным образованием |
| 6.2 | Обеспечить сохранение уровня заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с целевыми показателями | Создание условий для повышения эффективного и качественного дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | Доля среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | 2026-2028 гг. |  |
| 7.1 | Обеспечить доступность дошкольного, школьного и дополнительного образования | Создание условий детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | Доля численности обучающихся, которым предоставлена возможность получать услуги основного и среднего образования |
| 7.2. | Обеспечить сохранение уровня заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в соответствии с целевыми показателями | Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования | Доля среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений |
| 7.3. | Обеспечить школьников организованным горячим питанием | Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой |
| 7.4. | Обеспечить школьников организованным горячим питанием | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой |
| 7.5. | Обеспечить функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | Создание и вовлечение населения в систему патриотического воспитания, а также информирование о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой |
| 7.6. | Обеспечить школьников организованным горячим питанием | Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охваченных двухразовым бесплатным питанием |
| 7.7. | Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям. | Доля образовательных учреждений реализовавших программу улучшения материально-технической базы |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» (приложение № 5 к муниципальной программе) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | 2026-2028 гг. |  |
| 8.1. | Обеспечить доступность дошкольного, школьного и дополнительного образования, и обеспечить дополнительное образование в рамках социального заказа | Создание условий детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования |
| 8.2. | Обеспечить развитие системы поддержки и стимулирования участников образовательного процесса. | Обеспечено развитие системы поддержки и стимулирования участников образовательного процесса. Повышена социальная значимость и престиж педагогической профессии | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах |
| 8.3. | Создание системы выявления поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | Обеспечены условия, способствующие формированию мотивации к здоровому образу жизни. | Доля детей, имеющих ограниченные возможности, которым созданы условия получения качественного обучения |
| 8.4. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | Обеспечено внедрение рабочих программ воспитания обучающихся во всех общеобразовательных организациях, проведение мероприятий патриотической направленности с участием детей и молодежи. | Доля обучающихся, принявших участие в слетах, конкурсах, фестивалях и других мероприятий патриотической направленности |
| 8.5. | Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса | Социальная поддержка граждан | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой |

| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Организация воспитательного и образовательного процесса в школе – интернат» (приложение № 6 к муниципальной программе) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | 2026-2028 гг. |  |  |
| 9.1. | Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечение образовательной деятельности школы-интерната |  | Доля численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекционной программе, обучающихся в коррекционной школе – интернате |
| 9.2. | Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечение образовательной деятельности школы-интерната по адаптированным образовательным программам. |  | Доля численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекционной программе, обучающихся в коррекционной школе – интернате |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования» (приложение № 7 к муниципальной программе) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | 2026-2028 гг. |  |  |
| 10.1. | Создание координации работы муниципальных образовательных учреждений по развитию образованию | Обеспечение функционирование сети образовательных организаций, расположенных на территории Промышленновского муниципального округа | Доля образовательных учреждений, получивших методическую, информационную поддержку |  |
| 10.2. | Обеспечить эффективное управление функционированием и развитием системы образования | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования | Доля образовательных учреждений, получивших информационную поддержку от общей численности образовательных учреждений |  |
| 10.3. | Организовать контроль за использованием и сохранностью жилых помещений | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжениями | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки |  |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» (приложение № 8 к муниципальной программе) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | 2026-2028 гг. |  |  |
| 11.1. | Создать оптимальные условия для отдыха и оздоровления детей и подростков проживающих в Промышленновском муниципальном округе. | Созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков. Увеличена численность детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время. | Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха |  |
| 11.2. | Создать оптимальные условия для отдыха и оздоровления детей и подростков проживающих в Промышленновском муниципальном округе. | Созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков. Увеличена численность участников внутреннего социального туризма. Увеличено количество организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в которых проведена модернизация материально-технической базы. | Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха |  |
| 11.3. | Создать условия для отдыха и занятости детей и подростков проживающих в Промышленновском муниципальном округе. | Созданы условия в образовательных организациях округа для полноценного отдыха и занятости детей и подростков. | Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха |  |
| 11.4. | Создать оптимальные условия для отдыха и оздоровления детей и подростков проживающих в Промышленновском муниципальном округе. | Созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков. Увеличена численность участников внутреннего социального туризма. Увеличено количество организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в которых проведена модернизация материально-технической базы. | Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха |  |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Социальные гарантии в системе образования» (приложение № 9 к муниципальной программе) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | 2026-2028 гг. |  |  |
| 12.1. | Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса | Обеспечены меры социальной поддержки участников образовательного процесса | Доля детей, получивших адресную социальную поддержку |  |
| 12.2. | Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса | Обеспечены меры социальной поддержки участников образовательного процесса | Доля работников образовательных организаций и молодых специалистов, получивших социальную поддержку |  |
| 12.3. | Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса | Обеспечены меры социальной поддержки участников образовательного процесса | Доля обучающихся, пользующихся бесплатным проездом в общей численности детей |  |
| 12.4. | Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса | Социальная поддержка граждан, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Доля детей, получивших единовременное пособие в общей численности детей |  |
| 12.5 | Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса | Обеспечены меры социальной поддержки участников образовательного процесса | Доля семей получивших компенсацию от общего числа осваивающих образовательные программы дошкольного образования |  |
| 12.6 | Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса | Социальная поддержка граждан, взявших на воспитание детей» | Доля приемных семей, взявших на воспитание детей, получающих социальную поддержку |  |
| 12.7 | Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса | Обеспечены меры социальной поддержки участников образовательного процесса | Доля детей, получивших единовременное пособие |  |
| 12.8 | Создать условия для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе ежегодное сокращение задолженности по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения |  |
| 12.9 | Создать условия для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе ежегодное сокращение задолженности по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения |  |

Финансовое обеспечение государственной программы

449 950,00

- Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 1515815,4 | 1829112,2 | 1335075,9 | 4680003,5 |
| федеральный бюджет | 237302,2 | 169400,7 | 100889,5 | 507592,4 |
| областной бюджет | 662354,1 | 1037965,4 | 624098,4 | 2324417,9 |
| местный бюджет | 616159,1 | 621746,1 | 610088,0 | 1847993,2 |
| 1.Структурный элемент проектного мероприятия проект «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» | 510,4 | 767,3 | 3792,2 | 5069,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 495,0 | 744,3 | 3678,4 | 4917,7 |
| местный бюджет | 15,4 | 23,0 | 113,8 | 152,2 |
| 2.Структурный элемент проектного мероприятия проект ««Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» | 257,1 | 767,3 | 3069,3 | 4093,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 249,3 | 744,3 | 2977,2 | 3970,8 |
| местный бюджет | 7,8 | 23,0 | 92,1 | 122,9 |
| 3.Структурный элемент проектного мероприятия проект «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса» | 0 | 382113,6 | 0 | 382113,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 382113,6 | 0 | 382113,6 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Структурный элемент проектного мероприятия проект «Поддержка семьи» | 55716,1 | 0 | 0 | 55716,1 |
| федеральный бюджет | 47939,9 | 0 | 0 | 47939,9 |
| областной бюджет | 5925,2 | 0 | 0 | 5925,2 |
| местный бюджет | 1851,0 | 0 | 0 | 1851,0 |
| 5.Структурный элемент проектного мероприятия проект «Все лучшее детям» (Кемеровская область – Кузбасс)» | 132396,5 | 117314,0 | 0 | 249710,5 |
| федеральный бюджет | 89843,0 | 68572,4 | 0 | 158415,4 |
| областной бюджет | 38150,7 | 36923,6 | 0 | 75074,3 |
| местный бюджет | 4402,8 | 11818,0 | 0 | 16220,8 |
| - Структурный элемент проектного мероприятия проект «Педагоги и наставники» (Кемеровская область – Кузбасс)» | 71621,8 | 73643,4 | 73707,8 | 218973,0 |
| федеральный бюджет | 71463,2 | 73383,7 | 73444,9 | 218291,8 |
| областной бюджет | 158,6 | 259,7 | 262,9 | 681,2 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Структурный элемент комплекса процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования | 308453,7 | 308453,7 | 308453,7 | 925361,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 128726,2 | 128726,2 | 128726,2 | 386178,6 |
| местный бюджет | 179727,5 | 179727,5 | 179727,5 | 539182,5 |
| 7. Структурный элемент комплекса процессных мероприятий «Развитие общего образования | 610918,8 | 609619 | 609619 | 1830156,8 |
| федеральный бюджет | 20016,8 | 19015,9 | 19015,9 | 58048,6 |
| областной бюджет | 435076,5 | 434777,6 | 434777,6 | 1304631,7 |
| местный бюджет | 155825,5 | 155825,5 | 155825,5 | 467476,5 |
| 8. Структурный элемент комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей | 60320,5 | 60320,5 | 60320,5 | 180961,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 60320,5 | 60320,5 | 60320,5 | 180961,5 |
| 9. Структурный элемент комплекса процессных мероприятий «Организация воспитательного и образовательного процесса в школе – интернат» | 10444,5 | 10444,5 | 10444,5 | 31333,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2855,7 | 2855,7 | 2855,7 | 8567,1 |
| местный бюджет | 7588,8 | 7588,8 | 7588,8 | 22766,4 |
| 10. Структурный элемент комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования» | 198064,6 | 198064,6 | 198064,6 | 594193,8 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3723,4 | 3723,4 | 3723,4 | 11170,2 |
| местный бюджет | 194341,2 | 194341,2 | 194341,2 | 583023,6 |
| 11. Структурный элемент комплекса процессных мероприятий «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» | 14281,8 | 14281,8 | 14281,8 | 42845,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2379,8 | 2379,8 | 2379,8 | 7139,4 |
| местный бюджет | 11902,0 | 11902,0 | 11902,0 | 35706,0 |
| 12. Структурный элемент комплекса процессных мероприятий «Социальные гарантии в системе образования» | 52829,6 | 53322,5 | 53322,5 | 159474,6 |
| федеральный бюджет | 8039,3 | 8428,7 | 8428,7 | 24896,7 |
| областной бюджет | 44613,7 | 44717,2 | 44717,2 | 134048,1 |
| местный бюджет | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 529,8 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие системы образования и

воспитания  детей в Промышленновском

муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

ПАСПОРТ

регионального проекта «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности»

- Основные положения

| Наименование регионального проекта | «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2028 |
| Куратор регионального проекта | Мясоедова Т.В. | И.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Скорюпина И.И | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Администратор регионального проекта | Скорюпина И.И | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Цель (цели) регионального проекта | Создать безопасные условия для организации учебно воспитательного процесса в образовательных организациях |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы) | Государственная программа | Региональный проект, не входящие в состав национального проекта «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» |  |  |

- Показатели регионального проекта «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности»

| № п/п | Наименование показателя | Урове нь пока зателя | Признак возрастания / убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Создание современной образовательной среды, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общеобразовате льных организаций, воспользовав шихся услугой | ГП РФ | - | Процен тов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 006 от 14.01.2025 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи |

# 2.1. Прокси-показатели регионального проекта «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
| 1 | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

- План достижения показателей регионального проекта «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Региональный проект «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи / Доля общеобразовательных организаций, воспользовавшихся данной услугой | ГП РФ | процент | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |

- Структура регионального проекта «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» в 2026 году

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026–2028 гг. |  |
| 1.1 | Создать безопасные условия для организации учебно воспитательного процесса в образовательных организациях | Создание современной образовательной среды, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям. | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 006 от 14.01.2025 Доля общеобразовательных организаций, воспользовавшихся данной услугой |

5. Финансовое обеспечение регионального проекта «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» на 2026 – 2028 годы.

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Итого по проекту регионального проекта «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности», в том числе: | 510,4 | 767,3 | 3792,2 | 5069,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 495,0 | 744,3 | 3678,4 | 4917,7 |
| местный бюджет | 15,4 | 23,0 | 113,8 | 152,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

- План реализации регионального проекта «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступле ния контроль ной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание современной образовательной среды, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям. |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: ««Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 006 от 14.01.2025 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Промышленновского муниципального округа на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |

ПАСПОРТ

регионального проекта «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса»

      - Основные положения

| Наименование регионального проекта | «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2028 |
| Куратор регионального проекта | Мясоедова Т.В. | И.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Скорюпина И.И | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Администратор регионального проекта | Скорюпина И.И | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Цель (цели) регионального проекта | Создать безопасные условия для организации учебно воспитательного процесса в образовательных организациях |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы) | Государственная программа | Региональный проект, не входящие в состав национального проекта «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» |  |  |

2. Показатели регионального проекта «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень пока зателя | Признак возраста ния / убывания | Единица измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответствен ный за достижение показателя (участник муниципаль ной программы) | Связь с показателя ми националь ных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значе ние | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразовате льных организаций, воспользовав шихся услугой | ГП РФ |  | Процен тов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Соглашение с Министерст вом образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 007 от 14.01.2025 | Управление образования администра ции Промышлен новского муниципаль ного округа | Сохранение населения, здоровье и повышение благополу чие людей, поддержка семьи |

# 2.1. Прокси-показатели регионального проекта «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
| 1 | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3. План достижения показателей регионального проекта «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Региональный проект «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи / Доля общеобразовательных организаций, воспользовавшихся данной услугой | ГП РФ | процент | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |

- 4. Структура регионального проекта «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» в 2026 году

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026–2028 гг. |  |
| 1.1 | Создать безопасные условия для организации учебно воспитательного процесса в образовательных организациях | Создание современной образовательной среды, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям. | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 007 от 14.01.2025 Доля общеобразовательных организаций, воспользовавшихся данной услугой |

5.Финансовое обеспечение регионального проекта «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» на 2026 – 2028 годы.

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Итого по проекту регионального проекта «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса», в том числе: | 257,1 | 767,3 | 3069,3 | 4093,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 249,3 | 744,3 | 2977,2 | 3970,8 |
| местный бюджет | 7,8 | 23,0 | 92,1 | 122,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации регионального проекта «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступле ния контроль ной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание современной образовательной среды, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям. |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: ««Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000-1-2025-007 от 14.01.2025 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Промышленновского муниципального округа на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |

ПАСПОРТ

регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт  и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса»

      - Основные положения

| Наименование регионального проекта | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» | Срок реализации проекта | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Мясоедова Т.В. | И.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Скорюпина И.И | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Администратор регионального проекта | Скорюпина И.И | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Цель (цели) регионального проекта | Создать безопасные условия для организации учебно воспитательного процесса в образовательных организациях |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы) | Государственная программа | Региональный проект, не входящие в состав национального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» |  |  |

      - Показатели регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт  и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответствен ный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразовате льных организаций, воспользовав шихся услугой | ГП РФ |  | Процен тов | 100 | 2025 | 0 | 100 | 0 | Соглашение с Министерством строительства Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 020 от 29.05.2025 | Управление образования администра ции Промышленновского муниципального округа | Сохранение населения, здоровье и повышение благополу чие людей, поддержка семьи |

# 2.1. Прокси-показатели регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт  и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
| 1 | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - План достижения показателей регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт  и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Региональный проект «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи / Доля общеобразовательных организаций, воспользовавшихся данной услугой | ГП РФ | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

      - Структура регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт  и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» в 2026 году

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2027 г. |  |
| 1.1 | Обеспечить развитие сети общеобразовательных организаций Промышленновского муниципального округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | Обеспечено выравнивание общеобразовательных и инфраструктурных возможностей для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Промышленновского муниципального округа (путем строительства и реконструкции, проведение капитального ремонта и оснащение образовательных организаций). | Соглашение с Министерством строительства Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 020 от 29.05.2025 Доля общеобразовательных организаций, воспользовавшихся данной услугой |

5.Финансовое обеспечение регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт  и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» на 2026 – 2028 годы.

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Итого по проекту регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса», в том числе: | 0 | 382113,6 | 0 | 382113,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 382113,6 | 0 | 382113,6 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт  и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступле ния контроль ной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить развитие сети общеобразовательных организаций Промышленновского муниципального округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина. | Соглашение с Министерством строительства Кузбасса № 32525000-1-2025-020 от 29.05.2025, о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Промышленновского муниципального округа на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям) заключено соглашение |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |

Приложение № 2

к муниципальной программе
«Развитие системы образования и

воспитания  детей в Промышленновском

муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

ПАСПОРТ

Регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Семья», региональный проект «Поддержка семьи»

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | «Поддержка семьи» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Поддержка семьи» | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Мясоедова Т.В. | И.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Скорюпина И.И. | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Администратор регионального проекта | Скорюпина И.И | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Цель (цели) регионального проекта | Обеспечить развитие сети дошкольных образовательных организаций Промышленновского муниципального округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы) | Государственная программа | Региональный проект «Поддержка семьи», входящий в состав национального проекта «Семья» |  |  |

- Показатели регионального проекта «Поддержка семьи»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответствен ный за достижение показателя (участник муниципаль ной программы) |  | Связь с показателя ми националь ных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе ние | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Создание современной образовательной среды, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных учреждений реализовавших мероприятие «Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» |  | ГП РФ | - | Процен тов | 100 | 2025 | 100 | 0 | 0 | Соглашение с Министерством строительства Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 002 от 06.02.2025; дополнительное соглашение № 32525000- 1 -2025- 002/1 от 19.05.2025 |  | Управление образования администра ции Промышленновского муниципального округа | Сохранение населения, здоровье и повышение благополу чие людей, поддержка семьи |

2.1. Прокси-показатели регионального проекта «Поддержка семьи»  в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
| 1 | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей регионального проекта «Поддержка семьи»  в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Региональный проект «Поддержка семьи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи / Доля образовательных учреждений реализовавших мероприятие «Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | ГП РФ | процент | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |

4. Структура регионального проекта «Поддержка семьи» в 2026 году

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026гг. |  |
| 1.1 | Обеспечить развитие сети дошкольных образовательных организаций Промышленновского муниципального округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | Обеспечено выравнивание дошкольных образовательных и инфраструктурных возможностей для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Промышленновского муниципального округа (путем строительства и реконструкции, проведение капитального ремонта и оснащение образовательных организаций). | Соглашение с Министерством строительства Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 002 от 06.02.2025; дополнительное соглашение № 32525000- 1 -2025- 002/1 от 19.05.2025 Доля образовательных учреждений реализовавших мероприятие «Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» |

5.Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семьи» на 2026 – 2028 годы.

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Итого по национальному проекту «Семья», регионального проекта «Поддержка семьи»», в том числе: | 55715,1 | 0 | 0 | 55715,1 |
| федеральный бюджет | 47939,9 | 0 | 0 | 47939,9 |
| областной бюджет | 5925,2 | 0 | 0 | 5925,2 |
| местный бюджет | 1851,0 | 0 | 0 | 1851,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации регионального проекта «Поддержка семьи»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить развитие сети дошкольных образовательных организаций Промышленновского муниципального округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: «Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина | Соглашение с Министерством строительства Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 002 от 06.02.2025 о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; дополнительное соглашение № 32525000- 1 -2025- 002/1 от 19.05.2025 |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |

ПАСПОРТ

Регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети», региональный проект «Все лучшее детям»

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | «Все лучшее детям» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Все лучшее детям» | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Мясоедова Т.В. | И.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Скорюпина И.И. | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Администратор регионального проекта | Скорюпина И.И | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Цель (цели) регионального проекта | Обеспечить развитие сети общеобразовательных организаций Промышленновского муниципального округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы) | Государственная программа | Региональный проект «Все лучшее детям», входящий в состав национального проекта «Молодежь и дети» |  |  |

2. Показатели регионального проекта «Все лучшее детям»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответствен ный за достижение показателя (участник муниципаль ной программы) |  | Связь с показателя ми националь ных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе ние | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Создание современной образовательной среды, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных учреждений реализовавших мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | ГП РФ | - | Процен тов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 0 | Соглашение с Министерством строительства Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 003 от 06.02.2025; дополнительное соглашение № 32525000- 1 -2025- 003/1 от 19.05.2025; Соглашение с Министерством строительства Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 020 от 29.05.2025 |  | Управление образования администра ции Промышленновского муниципального округа | Сохранение населения, здоровье и повышение благополу чие людей, поддержка семьи |

2.1. Прокси-показатели регионального проекта «Все лучшее детям»  в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
| 1 | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей регионального проекта «Все лучшее детям»  в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи /Доля образовательных учреждений реализовавших мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | ГП РФ | процент | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |

4. Структура регионального проекта «Все лучшее детям» в 2026 году

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026–2027 гг. |  |
| 1.1 | Обеспечить развитие сети общеобразовательных организаций Промышленновского муниципального округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | Обеспечено выравнивание общеобразовательных и инфраструктурных возможностей для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Промышленновского муниципального округа (путем строительства и реконструкции, проведение капитального ремонта и оснащение образовательных организаций). | Соглашение с Министерством строительства Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 003 от 06.02.2025; дополнительное соглашение № 32525000- 1 -2025- 003/1 от 19.05.2025; Соглашение с Министерством строительства Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 020 от 29.05.2025 Доля образовательных учреждений реализовавших мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |

5.Финансовое обеспечение регионального проекта «Все лучшее детям» на 2026 – 2028 годы.

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Итого по национальному проекту «Молодежь и дети», регионального проекта «Все лучшее детям»», в том числе: | 132396,5 | 117314,0 | 0 | 249710,5 |
| федеральный бюджет | 89843,0 | 68572,4 | 0 | 158415,4 |
| областной бюджет | 38150,7 | 36923,6 | 0 | 75074,3 |
| местный бюджет | 4402,8 | 11818,0 | 0 | 16220,8 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации регионального проекта «Все лучшее детям»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить развитие сети общеобразовательных организаций Промышленновского муниципального округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 003 от 06.02.2025 о предоставлении субсидии реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования; дополнительное соглашение № 32525000- 1 -2025- 003/1 от 19.05.2025; Соглашение с Министерством строительства Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 020 от 29.05.2025 |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |

ПАСПОРТ

Регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети», региональный проект «Педагоги и наставники»

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | «Педагоги и наставники» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Педагоги и наставники» | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2028 |
| Куратор регионального проекта | Мясоедова Т.В. | И.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Скорюпина И.И. | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Администратор регионального проекта | Скорюпина И.И | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Цель (цели) регионального проекта | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы) | Государственная программа | Региональный проект «Педагоги и наставники», входящий в состав национального проекта «Молодежь и дети» |  |  |

2. Показатели регионального проекта «Педагоги и наставники»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответствен ный за достижение показателя (участник муниципаль ной программы) |  | Связь с показателя ми националь ных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе ние | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля педагогических работников получивших выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональ ных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональ ных образовательных организаций» |  | ГП РФ | - | Процен тов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 010 от 21.01.2025 |  | Управление образования администра ции Промышленновского муниципального округа | Сохранение населения, здоровье и повышение благополу чие людей, поддержка семьи |

2.1. Прокси-показатели регионального проекта «Педагоги и наставники»  в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
| 1 | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей регионального проекта «Педагоги и наставники»  в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи /Доля педагогических работников получивших выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» | ГП РФ | процент | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |

4. Структура регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2026 году

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026–2028 гг. |  |
| 1.1 | Обеспечить выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 010 от 21.01.2025 Доля педагогических работников получивших выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» |

5. Финансовое обеспечение регионального проекта «Педагоги и наставники»

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Итого по национальному проекту ««Молодежь и дети», региональный проект «Педагоги и наставники», в том числе: | 1624,9 | 1624,9 | 1624,9 | 4874,7 |
| федеральный бюджет | 1624,9 | 1624,9 | 1624,9 | 4874,7 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации регионального проекта «Педагоги и наставники»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 010 от 21.01.2025 о предоставлении субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |

ПАСПОРТ

Регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети», региональный проект «Педагоги и наставники»

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | «Педагоги и наставники» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Педагоги и наставники» | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2028 |
| Куратор регионального проекта | Мясоедова Т.В. | И.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Скорюпина И.И. | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Администратор регионального проекта | Скорюпина И.И | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Цель (цели) регионального проекта | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы) | Государственная программа | Региональный проект «Педагоги и наставники», входящий в состав национального проекта «Молодежь и дети» |  |  |

2. Показатели регионального проекта «Педагоги и наставники»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответствен ный за достижение показателя (участник муниципаль ной программы) |  | Связь с показателя ми националь ных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе ние | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля педагогических работников получивших выплату по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | ГП РФ | - | Процен тов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 004 от 21.01.2025 |  | Управление образования администра ции Промышленновского муниципального округа | Сохранение населения, здоровье и повышение благополу чие людей, поддержка семьи |

2.1. Прокси-показатели регионального проекта «Педагоги и наставники»  в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
| 1 | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей регионального проекта «Педагоги и наставники»  в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи /Доля педагогических работников получивших выплату по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях | ГП РФ | процент | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |

4. Структура регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2026 году

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026–2028 гг. |  |
| 1.1 | Обеспечить выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 004 от 21.01.2025 Доля педагогических работников получивших выплату по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях |

5.Финансовое обеспечение регионального проекта «Педагоги и наставники»

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Итого по национальному проекту ««Молодежь и дети», региональный проект «Педагоги и наставники», в том числе: | 3173,0 | 5194,6 | 5259 | 13626,6 |
| федеральный бюджет | 3014,4 | 4934,9 | 4996,1 | 12945,4 |
| областной бюджет | 158,6 | 259,7 | 262,9 | 681,2 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации регионального проекта «Педагоги и наставники»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 004 от 21.01.2025 о предоставлении субсидии по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |

ПАСПОРТ

Регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети», региональный проект «Педагоги и наставники»

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | «Педагоги и наставники» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Педагоги и наставники» | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2028 |
| Куратор регионального проекта | Мясоедова Т.В. | И.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Скорюпина И.И. | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Администратор регионального проекта | Скорюпина И.И | И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |
| Цель (цели) регионального проекта | Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемая педагогическим работникам образовательных организаций |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы) | Государственная программа | Региональный проект «Педагоги и наставники», входящий в состав национального проекта «Молодежь и дети» |  |  |

2. Показатели регионального проекта «Педагоги и наставники»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возраста ния / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответствен ный за достижение показателя (участник муниципаль ной программы) |  | Связь с показателя ми националь ных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе ние | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемая педагогическим работникам образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля педагогических работников получивших выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство |  | ГП РФ | - | Процен тов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 008 от 21.01.2025 |  | Управление образования администра ции Промышленновского муниципального округа | Сохранение населения, здоровье и повышение благополу чие людей, поддержка семьи |

2.1. Прокси-показатели регионального проекта «Педагоги и наставники»  в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
| 1 | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей регионального проекта «Педагоги и наставники»  в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение населения, здоровье и повышение благополучие людей, поддержка семьи / Доля педагогических работников получивших выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | ГП РФ | процент | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |

4. Структура регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2026 году

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ответственный за реализацию – Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026–2028 гг. |  |
| 1.1 | Обеспечить выплаты педагогическим работникам образовательных организаций | Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемая педагогическим работникам образовательных организаций | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 008 от 21.01.2025 Доля педагогических работников получивших выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство |

5.Финансовое обеспечение регионального проекта «Педагоги и наставники»

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Итого по национальному проекту ««Молодежь и дети», региональный проект «Педагоги и наставники», в том числе: | 66823,9 | 66823,9 | 66823,9 | 200471,7 |
| федеральный бюджет | 66823,9 | 66823,9 | 66823,9 | 200471,7 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации регионального проекта «Педагоги и наставники»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемая педагогическим работникам образовательных организаций |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа, и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина | Соглашение с Министерством образования Кузбасса № 32525000- 1 -2025- 008 от 21.01.2025 о предоставлении субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие системы образования и

воспитания  детей в Промышленновском

муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»

1. Основные положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Промышленновского муниципального округа либо главного распорядителя) | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | Муниципальной программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания /убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача «Обеспечить доступность дошкольного, школьного и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей возрасте от 3 - х до 7 лет дошкольным образованием |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить сохранение уровня заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с целевыми показателями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |

# 2.1. Прокси-показатели комплекса процессных  мероприятий «Развитие дошкольного образования» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
| Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных  мероприятий «Развитие дошкольного образования» в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Охват детей возрасте от 3- х до 7 лет дошкольным образованием | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 2. | Доля среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных  мероприятий «Развитие дошкольного образования» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Задача «Обеспечить доступность дошкольного, школьного и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей возрасте от 3 - х до 7 лет дошкольным образованием | Осуществление текущей деятельности | Создание условий детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Обеспечить сохранение уровня заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с целевыми показателями |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | Осуществление текущей деятельности | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных  мероприятий «Развитие дошкольного образования»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» (всего), в том числе: | 308453,7 | 308453,7 | 308453,7 | 925361,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 128726,2 | 128726,2 | 128726,2 | 386178,6 |
| местный бюджет | 179727,5 | 179727,5 | 179727,5 | 539182,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений» | 179727,5 | 179727,5 | 179727,5 | 539182,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 179727,5 | 179727,5 | 179727,5 | 539182,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2. мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | 128726,2 | 128726,2 | 128726,2 | 386178,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 128726,2 | 128726,2 | 128726,2 | 386178,6 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации комплекса процессных  мероприятий «Развитие дошкольного образования»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступле ния контроль ной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: «Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 2: «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие системы образования и

воспитания  детей в Промышленновском

муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие общего образования»

1. Основные положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Промышленновского муниципального округа либо главного распорядителя) | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | Муниципальной программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие общего образования»

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания /убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача «Обеспечить доступность дошкольного, школьного и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля численности обучающихся, которым предоставлена возможность получать услуги основного и среднего образования |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить сохранение уровня заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в соответствии с целевыми показателями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой |  | МП | процент | 100 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охваченных двухразовым бесплатным питанием |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля образовательных учреждений реализовавших программу улучшения материально-технической базы |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |

# 2.1. Прокси-показатели комплекса процессных  мероприятий «Развитие общего образования» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
| Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных  мероприятий «Развитие общего образования»  в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Доля численности обучающихся, которым предоставлена возможность получать услуги основного и среднего образования | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 2. | Доля среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 3. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 4. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 5. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охваченных двухразовым бесплатным питанием | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 7. | Доля образовательных учреждений реализовавших программу улучшения материально-технической базы | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных  мероприятий «Развитие общего образования» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Задача «Обеспечить доступность дошкольного, школьного и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля численности обучающихся, которым предоставлена возможность получать услуги основного и среднего образования | Осуществление текущей деятельности | Создание условий детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Обеспечить сохранение уровня заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в соответствии с целевыми показателями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Создание условий для повышения эффективного и качественного дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | Осуществление текущей деятельности | Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | Осуществление текущей деятельности | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Задача «Обеспечить функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | Осуществление текущей деятельности | Создание и вовлечение населения в систему патриотического воспитания, а также информирование о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи. | процент | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охваченных двухразовым бесплатным питанием | Осуществление текущей деятельности | Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Задача «Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля образовательных учреждений реализовавших программу улучшения материально-технической базы | Осуществление текущей деятельности | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных  мероприятий «Развитие общего образования»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» (всего), в том числе: | 610918,8 | 609619,0 | 609619,0 | 1830156,8 |
| федеральный бюджет | 20016,8 | 19015,9 | 19015,9 | 58048,6 |
| областной бюджет | 435076,5 | 434777,6 | 434777,6 | 1304631,7 |
| местный бюджет | 155825,5 | 155825,5 | 155825,5 | 467476,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. мероприятие «Обеспечение деятельности основных и средних школ» | 103524,2 | 103524,2 | 103524,2 | 310572,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 103524,2 | 103524,2 | 103524,2 | 310572,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | 427661,0 | 427661,0 | 427661,0 | 1282983,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 427661,0 | 427661,0 | 427661,0 | 1282983,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. мероприятие «Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания» | 578,3 | 578,3 | 578,3 | 1734,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 578,3 | 578,3 | 578,3 | 1734,9 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | 25995,8 | 24696 | 24696 | 75387,8 |
| федеральный бюджет | 20016,8 | 19015,9 | 19015,9 | 58048,6 |
| областной бюджет | 5979,0 | 5680,1 | 5680,1 | 17339,2 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. мероприятие «Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса» | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 45,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 45,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. мероприятие «Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях» | 858,2 | 858,2 | 858,2 | 2712,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 858,2 | 858,2 | 858,2 | 2712,3 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. мероприятие «Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений» | 52286,0 | 52286,0 | 52286,0 | 156858 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 52286,0 | 52286,0 | 52286,0 | 156858 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации комплекса процессных  мероприятий «Развитие общего образования»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступле ния контроль ной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие общего образования» |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: «Обеспечение деятельности основных и средних школ» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 2: «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 3: «Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 4: «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 5: «Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 6: «Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 7: «Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие системы образования и

воспитания  детей в Промышленновском

муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей»

1. Основные положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Промышленновского муниципального округа либо главного распорядителя) | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | Муниципальной программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей»

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания /убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача «Обеспечить доступность дошкольного, школьного и дополнительного образования, и обеспечить дополнительное образование в рамках социального заказа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить развитие системы поддержки и стимулирования участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Создание системы выявления поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля детей, имеющих ограниченные возможности, которым созданы условия получения качественного обучения |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля обучающихся, принявших участие в слетах, конкурсах, фестивалях и других мероприятий патриотической направленности |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой |  | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |

# 2.1. Прокси-показатели комплекса процессных  мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
| Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных  мероприятий «Развитие дополнительного образования детей»  в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 2. | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах | МП | процент | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Доля детей, имеющих ограниченные возможности, которым созданы условия получения качественного обучения | МП | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4. | Доля обучающихся, принявших участие в слетах, конкурсах, фестивалях и других мероприятий патриотической направленности | МП | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей»

в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Задача «Обеспечить доступность дошкольного, школьного и дополнительного образования, и обеспечить дополнительное образование в рамках социального заказа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования | Осуществление текущей деятельности | Создание условий детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Обеспечить развитие системы поддержки и стимулирования участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение развития системы поддержки и стимулирования участников образовательного процесса. Повышена социальная значимость и престиж педагогической профессии | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача «Создание системы выявления поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей, имеющих ограниченные возможности, которым созданы условия получения качественного обучения | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение условий, способствующие формированию мотивации к здоровому образу жизни. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача «Обеспечить функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля обучающихся, принявших участие в слетах, конкурсах, фестивалях и других мероприятий патриотической направленности | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение внедрения рабочих программ воспитания обучающихся во всех общеобразовательных организациях, проведение мероприятий патриотической направленности с участием детей и молодежи | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, воспользовавшихся услугой | Осуществление текущей деятельности | Социальная поддержка граждан | процент | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» (всего), в том числе: | 60320,5 | 60320,5 | 60320,5 | 180931,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 60320,5 | 60320,5 | 60320,5 | 180931,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1. мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей» | 60230,5 | 60230,5 | 60230,5 | 180691,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 60230,5 | 60230,5 | 60230,5 | 180691,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. мероприятие «Организация конкурсов для обучающихся» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. мероприятие «Акция "Тепло наших сердец" | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. мероприятие «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.5. мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации комплекса процессных  мероприятий «Развитие дополнительного образования детей»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступле ния контроль ной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 2: «Организация конкурсов для обучающихся» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 3: «Акция "Тепло наших сердец"» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 4: «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 5: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие системы образования и

воспитания  детей в Промышленновском

муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Организация воспитательного и образовательного процесса в школе – интернат» в 2026 году

1. Основные положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Промышленновского муниципального округа либо главного распорядителя) | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | Муниципальной программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Организация воспитательного и образовательного процесса в школе – интернат»

в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания /убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача «Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекционной программе, обучающихся в коррекционной школе – интернате |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля детей, имеющих медицинские показания для обучения по адаптированным программам, обучающихся в образовательных учреждениях медицинские показания для обучения по адаптированным программам, обучающихся в образовательных учреждениях |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |

# 2.1. Прокси-показатели комплекса процессных  мероприятий «Организация воспитательного и образовательного процесса в школе – интернат» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
| Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных  мероприятий «Организация воспитательного и образовательного процесса в школе – интернат»  в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Доля численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекционной программе, обучающихся в коррекционной школе – интернате | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 2. | Доля детей, имеющих медицинские показания для обучения по адаптированным программам, обучающихся в образовательных учреждениях медицинские показания для обучения по адаптированным программам, обучающихся в образовательных учреждениях | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Организация воспитательного и образовательного процесса в школе – интернат» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Задача «Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекционной программе, обучающихся в коррекционной школе – интернате | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение образовательной деятельности школы-интерната | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей, имеющих медицинские показания для обучения по адаптированным программам, обучающихся в образовательных учреждениях медицинские показания для обучения по адаптированным программам, обучающихся в образовательных учреждениях | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение образовательной деятельности школы-интерната по адаптированным образовательным программам. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Организация воспитательного и образовательного процесса в школе – интернат»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 Комплекс процессных мероприятий «Организация воспитательного и образовательного процесса в школе – интернат» (всего), в том числе: | 10444,5 | 10444,5 | 10444,5 | 31333,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2855,7 | 2855,7 | 2855,7 | 8567,1 |
| местный бюджет | 7588,8 | 7588,8 | 7588,8 | 22766,4 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. мероприятие ««Обеспечение деятельности школы-интерната» | 7588,8 | 7588,8 | 7588,8 | 22676,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 7588,8 | 7588,8 | 7588,8 | 22676,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2. мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» | 2855,7 | 2855,7 | 2855,7 | 8567,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2855,7 | 2855,7 | 2855,7 | 8567,1 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации комплекса процессных  мероприятий «Организация воспитательного и образовательного процесса в школе – интернат»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступле ния контроль ной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Организация воспитательного и образовательного процесса в школе – интернат» |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: «Обеспечение деятельности школы-интерната» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 2: «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Развитие системы образования и

воспитания  детей в Промышленновском

муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»

1. Основные положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Промышленновского муниципального округа либо главного распорядителя) | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | Муниципальной программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания /убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача «Создать координацию работы муниципальных образовательных учреждений по развитию образованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, получивших методическую, информационную поддержку |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить эффективное управление функционированием и развитием системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Организовать контроль за использованием и сохранностью жилых помещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля детей, имеющих ограниченные возможности, которым созданы условия получения качественного обучения |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |

# 2.1. Прокси-показатели комплекса процессных  мероприятий «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
| Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных  мероприятий «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»  в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, получивших методическую, информационную поддержку | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 2. | Доля образовательных учреждений, получивших информационную поддержку от общей численности образователь ных учреждений | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Задача «Создать координацию работы муниципальных образовательных учреждений по развитию образованию» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение функционирование сети образовательных организаций, расположенных на территории Промышленновского муниципального округа | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Обеспечить эффективное управление функционированием и развитием системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля образовательных учреждений, получивших информационную поддержку от общей численности образовательных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача «Организовать контроль за использованием и сохранностью жилых помещений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | Осуществление текущей деятельности | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжениями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования» (всего), в том числе: | 198064,6 | 198064,6 | 198064,6 | 594193,8 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3723,4 | 3723,4 | 3723,4 | 111720,2 |
| местный бюджет | 194341,2 | 194341,2 | 194341,2 | 583023,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. мероприятие ««Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания»» | 188152,9 | 188152,9 | 188152,9 | 564458,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 188152,9 | 188152,9 | 188152,9 | 564458,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 6188,3 | 6188,3 | 6188,3 | 18564,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |
| местный бюджет | 6188,3 | 6188,3 | 6188,3 | 18564,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжениями» | 3723,4 | 3723,4 | 3723,4 | 11170,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3723,4 | 3723,4 | 3723,4 | 111720,2 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации комплекса процессных  мероприятий «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступле ния контроль ной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования» |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: ««Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания»» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 2: «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 3: «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжениеми» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Развитие системы образования и

воспитания  детей в Промышленновском

муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся»

1. Основные положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Промышленновского муниципального округа либо главного распорядителя) | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | Муниципальной программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся»

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания /убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача «Создать оптимальные условия для отдыха и оздоровления детей и подростков проживающих в Промышленновском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Создать оптимальные условия для отдыха и оздоровления детей и подростков проживающих в Промышленновском муниципальном округе.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Создать условия для отдыха и занятости детей и подростков проживающих в Промышленновском муниципальном округе.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Создать оптимальные условия для отдыха и оздоровления детей и подростков проживающих в Промышленновском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля детей, охваченных оздоровительной компанией |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |

# 2.1. Прокси-показатели комплекса процессных  мероприятий «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
| Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных  мероприятий «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся»  в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха | МП | процент | 25 | 80 | 100 | 0 | 100 |
| 2. | Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха | МП | процент | 25 | 80 | 100 | 0 | 100 |
| 3. | Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха | МП | процент | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| 4. | Доля детей, охваченных оздоровительной компанией | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Задача «Создать оптимальные условия для отдыха и оздоровления детей и подростков проживающих в Промышленновском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха | Осуществление текущей деятельности | Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков. Увеличена численность детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Создать оптимальные условия для отдыха и оздоровления детей и подростков проживающих в Промышленновском муниципальном округе.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха | Осуществление текущей деятельности | Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков. Увеличена численность участников внутреннего социального туризма. Увеличено количество организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в которых проведена модернизация материально-технической базы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача «Создать условия для отдыха и занятости детей и подростков проживающих в Промышленновском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха | Осуществление текущей деятельности | Создание условиий в образовательных организациях округа для полноценного отдыха и занятости детей и подростков. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача «Создать оптимальные условия для отдыха и оздоровления детей и подростков проживающих в Промышленновском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля детей, охваченных оздоровительной компанией | Осуществление текущей деятельности | Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков. Увеличена численность участников внутреннего социального туризма. Увеличено количество организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в которых проведена модернизация материально-технической базы. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 Комплекс процессных мероприятий «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» (всего), в том числе: | 14281,8 | 14281,8 | 14281,8 | 42845,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2379,8 | 2379,8 | 2379,8 | 7139,4 |
| местный бюджет | 11902,0 | 11902,0 | 11902,0 | 35706 |
| 1.1. мероприятие «Летний отдых» | 5160,0 | 5160,0 | 5160,0 | 15480,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 5160,0 | 5160,0 | 5160,0 | 15480,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. мероприятие «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления обучающихся» | 2379,8 | 2379,8 | 2379,8 | 7139,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2379,8 | 2379,8 | 2379,8 | 7139,4 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. мероприятие «Организация занятости несовершеннолетних граждан» | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 12000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 12000,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной кампании детей» | 2742,0 | 2742,0 | 2742,0 | 8226,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2742,0 | 2742,0 | 2742,0 | 8226,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации комплекса процессных  мероприятий «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступле ния контроль ной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: «Летний отдых» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 2: «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления обучающихся» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 3: «Организация занятости несовершеннолетних граждан» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 4: «Обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной кампании детей» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Развитие системы образования и

воспитания  детей в Промышленновском

муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Социальные гарантии в системе образования»

1. Основные положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Промышленновского муниципального округа либо главного распорядителя) | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | Муниципальной программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Социальные гарантии в системе образования»

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания /убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, получивших адресную социальную поддержку |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля работников образовательных организаций и молодых специалистов, получивших социальную поддержку |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля обучающихся, пользующихся бесплатным проездом в общей численности детей |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля детей, получивших единовременное пособие в общей численности детей |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля семей получивших компенсацию от общего числа осваивающих образовательные программы дошкольного образования |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля приемных семей, взявших на воспитание детей, получающих социальную поддержку |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля детей, получивших единовременное пособие |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Создать условия для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача «Создать условия для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения |  | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа |

# 2.1. Прокси-показатели комплекса процессных  мероприятий «Социальные гарантии в системе образования» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
| Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных  мероприятий «Социальные гарантии в системе образования»  в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Доля детей, получивших адресную социальную поддержку | МП | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2. | Доля работников образовательных организаций и молодых специалистов, получивших социальную поддержку | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 3. | Доля обучающихся, пользующих ся бесплатным проездом в общей численности детей | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 4. | Доля детей, получивших единовременное пособие в общей численности детей | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 5. | Доля семей получивших компенсацию от общего числа осваивающих образовательные программы дошкольного образования | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 6. | Доля приемных семей, взявших на воспитание детей, получающих социальную поддержку | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 7. | Доля детей, получивших единовременное пособие | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 8. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения | МП | процент | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Социальные гарантии в системе образования» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей, получивших адресную социальную поддержку | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение мер социальной поддержки участников образовательного процесса | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля работников образовательных организаций и молодых специалистов, получивших социальную поддержку | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение мер социальной поддержки участников образовательного процесса | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля обучающихся, пользующихся бесплатным проездом в общей численности детей | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение мер социальной поддержки участников образовательного процесса | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля детей, получивших единовременное пособие в общей численности детей | Осуществление текущей деятельности | Социальная поддержка граждан, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля семей получивших компенсацию от общего числа осваивающих образовательные программы дошкольного образования | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение мер социальной поддержки участников образовательного процесса | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля приемных семей, взявших на воспитание детей, получающих социальную поддержку | Осуществление текущей деятельности | Социальная поддержка граждан, взявших на воспитание детей» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Задача «Обеспечить сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля детей, получивших единовременное пособие | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение мер социальной поддержки участников образовательного процесса | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Задача «Создать условия для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения | Осуществление текущей деятельности | Совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе ежегодное сокращение задолженности по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Задача «Создать условия для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения | Осуществление текущей деятельности | Совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе ежегодное сокращение задолженности по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Социальные гарантии в системе образования»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 Комплекс процессных мероприятий «Социальные гарантии в системе образования» (всего), в том числе: | 52829,6 | 53322,5 | 53322,5 | 159474,6 |
| федеральный бюджет | 8039,3 | 8428,7 | 8428,7 | 24896,7 |
| областной бюджет | 44613,7 | 44717,2 | 44717,2 | 134048,1 |
| местный бюджет | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 529,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1. мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» | 670,4 | 670,4 | 670,4 | 2011,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 643,8 | 643,8 | 643,8 | 1931,4 |
| местный бюджет | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 79,8 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. мероприятие «Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса» | 676,9 | 676,9 | 676,9 | 2030,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 676,9 | 676,9 | 676,9 | 2030,7 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. мероприятие «Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся» | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 1494,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 1494,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. мероприятие «Социальная поддержка семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. мероприятие «Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 231,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 231,9 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. мероприятие «Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | 22727,5 | 22727,5 | 22727,5 | 68182,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 22727,5 | 22727,5 | 22727,5 | 68182,5 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. мероприятие «Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 112,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 112,5 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | 17815,7 | 17815,7 | 17815,7 | 53447,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 17815,7 | 17815,7 | 17815,7 | 53447,1 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | 10176,3 | 10669,2 | 10669,2 | 31514,7 |
| федеральный бюджет | 8039,3 | 8428,7 | 8428,7 | 24896,7 |
| областной бюджет | 2137,0 | 2240,5 | 2240,5 | 6618,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации комплекса процессных  мероприятий «Социальные гарантии в системе образования»

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступле ния контроль ной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) | Вид подтверждающего документа | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Социальные гарантии в системе образования» |  |  |  |  |
| Мероприятия 1: «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 2: «Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 3: «Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 4: «Социальная поддержка семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 5 «Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 6: «Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 7: «Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 8: «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Мероприятия 9: «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | X | Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа И.И. Скорюпина |  |  |
| Контрольная точка | 01 апреля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 июля |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 01 октября |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря |  | Отчет МБУ "ЦБ" об исполнении | На бумажном носителе |