КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 24 » апреля 2026 г. № 371-П

пгт. Промышленная

Об итогах реализации в 2025 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы

Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального  округа  информацию  начальника  финансового управления администрации Промышленновского муниципального округа                    И.А. Овсянниковой об итогах реализации в 2025 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы (далее – программа):

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы.

2. Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Промышленновского муниципального округа» на 2018-2027 годы.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Электронный бюллетень администрации Промышленновского муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admprom.ru).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы Промышленновского муниципального округа               А.А. Селиверстову.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |
| Исп. И.А. Овсянникова Тел. 74414 |  |

Отчет

об использовании ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Промышленновского муниципального округа»

за январь - декабрь 2025 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь – декабрь 2025 года |
| «Управление муниципальными финансами Промышленновского муниципального округа» | Всего местный бюджет областной бюджет | 30,0 30,0 0 | 30,0 30,0 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Промышленновского округа» | Всего местный бюджет областной бюджет | 30,0 30,0 0 | 30,0 30,0 0 |
| Мероприятие «Выделение грантов поселениям за достижение наилучших показателей по увеличению доходной части бюджетов и сокращению неэффективных бюджетных расходов | Всего местный бюджет областной бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | Всего местный бюджет областной бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Мероприятие «Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» | Всего местный бюджет областной бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» | Всего местный бюджет областной бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» | Всего местный бюджет областной бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Мероприятие «Поощрение главных администраторов средств бюджета Промышленновского муниципального округа за достижение наилучших показателей в качестве финансового менеджмента» | Всего местный бюджет областной бюджет | 30,0 30,0 0 | 30,0 30,0 0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Промышленновского муниципального округа» | Всего местный бюджет областной бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу» | Всего местный бюджет областной бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 |

Директор программы:

Заместитель главы Промышленновского муниципального округа                                           ___________А.А. Селиверстова

Отчет подготовила:

Начальник финансового управления администрации Промышленновского муниципального округа                                                       _________И.А. Овсянникова

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы  «Управление муниципальными финансами Промышленновского муниципального округа» за 2025 год

| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального округа, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году ** | процент исполнения плана (графа 6 - графа 7) / графа 5 * 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Промышленновского муниципального округа» | Всего | 13 |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 100 |
|  | Местный бюджет |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 100 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Промышленновского округа» | Всего |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 100 |
|  | Местный бюджет |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 100 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие «Выделение грантов поселениям за достижение наилучших показателей по увеличению доходной части бюджетов и сокращению неэффективных бюджетных расходов» | Всего | 1310011590 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» | Всего | 1310073420 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | Всего | 1310011600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие «Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» | Всего | 1310070320 | 0390002064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» | Всего | 1310012810 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие «Поощрение главных администраторов средств бюджета Промышленновского муниципального округа за достижение наилучших показателей в качестве финансового менеджмента» | Всего | 1310013320 |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 100 |
|  | Местный бюджет |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 100 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Промышленновского муниципального округа» | Всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу» | Всего | 1330011610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Директор программы: Заместитель главы Промышленновского муниципального округа | # _________ А.А. Селиверстова |
| --- | --- |
| Исполнитель: Начальник финансового управления администрации Промышленновского муниципального округа Телефон: 74414 | # _________ И.А. Овсянникова |

Отчет

о достижении значений целевых показателях (индикаторах) муниципальной  программы Промышленновского муниципального округа

«Управление муниципальными финансами Промышленновского муниципального округа» за 2025 год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое исполнение за предыдущий год | план | факт (при наличии) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Промышленновского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Повышение надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования в увязке с основными стратегическими направлениями развития региона |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение дефицита бюджета Промышленновского муниципального округа к доходам без учета объема безвозмездных поступлений (ОС1) | процентов | 15,7 | <=5 | 1,3 | Бюджет округа за 2025 год исполнен с дефицитом, источниками финансирования стали остатки средств на счете по состоянию на 01.01.2025. |
| Мероприятие 1.2 Формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на реалистичных оценках |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наличие нормативно-правовых актов, направленных на реализацию долгосрочного финансового планирования бюджета Промышленновского муниципального округа (ОС2) | да/ нет | да | да | да |  |
| Мероприятие 1.3 Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Промышленновского муниципального округа (ОС3) | процентов | 119,8 | >100 | 112,0 |  |
| Мероприятие 1.4 Проведение оценки эффективности налоговых расходов, установленных нормативными правовыми актами Промышленновского муниципального округа с целью выявления неэффективных налоговых расходов |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля выпадающих доходов бюджета Промышленновского муниципального округа (ОС4) | процентов | 0,1 | < 0,2 | 0,1 |  |
| Мероприятие 1.5 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уровень выравнивания финансовых возможностей поселений в расчете на 1 жителя (ОС5) | раз | 0 | 0 | 0 | С января 2020 года поселения прекратили свое существование в связи с преобразованием района в муниципальный округ. |
| Мероприятие 1.6 Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений в расчете на 1 жителя (ОС6) | рублей | 0 | 0 | 0 | С января 2020 года поселения прекратили свое существование в связи с преобразованием района в муниципальный округ. |
| Мероприятие 1.7 Выделение грантов поселениям за достижение наилучших показателей по увеличению доходной части бюджетов и сокращению неэффективных бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Охват органов местного самоуправления поселений комплексной системой оценки достижения наилучших показателей (ОС7) | процентов | 0 | 0 | 0 | С января 2020 года поселения прекратили свое существование в связи с преобразованием района в муниципальный округ. |
| Мероприятие 1.8 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля межбюджетных трансфертов, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов (ОС8) | процентов | 0 | 0 | 0 | С января 2020 года поселения прекратили свое существование в связи с преобразованием района в муниципальный округ. |
| Мероприятие 1.9 Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля поселений, принявших участие в реализации проектов (ОС9), процентов | процентов | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия осуществляется за счет муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики". |
| Мероприятие 1.10 «Поощрение главных распорядителей средств бюджета Промышленновского муниципального округа за достижение наилучших показателей в качестве финансового менеджмента» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Осуществление мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета округа, (ОС10), процентов | процентов | 80 | 100 | 100 | Из 9-ти главных администраторов средств бюджета округа мониторингом и оценкой качества финансового менеджмента охвачено 100%. |
| Мероприятие 2.1 Охват муниципальными программами преимущественно всех сфер деятельности органов местного самоуправления и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в управлении |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельный вес расходов бюджета Промышленновского муниципального округа, формируемых в рамках программ (ПЭ1) | процентов | 99,8 | >95 | 99,9 |  |
| Мероприятие 2.2 Контроль за наличием и состоянием просроченной кредиторской задолженности ОМСУ Промышленновского муниципального округа и подведомственных им учреждений, принятие мер, способствующих снижению накопленной просроченной задолженности |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Промышленновского муниципального округа к расходам бюджета (ПЭ3) | процентов | 0,0 | <0,11 | 1,08 | Просроченная кредиторская задолженность за выполненные работы в 2024 году сложилась по причине отзыва субсидии на основании уведомления Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 28.05.2024 № 76 на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в то время как, контракты на выполнение ремонта автомобильных дорог были подписаны и бюджетные обязательства приняты. |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение муниципального долга Промышленновского муниципального округа к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (УГД1) | процентов | 0 | < =50 | 0 |  |
| 14 | Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Промышленновского муниципального округа (УГД2) | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.2 Процентные платежи по муниципальному долгу Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Промышленновского муниципального округа (УГД3) | процентов | 0 | < 15 | 0 |  |
| Мероприятие 4.1 Размещение проекта решения о бюджете, решения о бюджете, отчетов об исполнении бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Размещение проекта решения о бюджете, решения о бюджете, отчетов об исполнении бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа, (ПП1) | да\нет | да | да | да |  |
| Мероприятие 4.2. Размещение на сайте администрации Промышленновского муниципального округа информации об исполнении бюджета округа, динамики исполнения бюджета округа, динамики и структуры муниципального долга Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Размещение показателей на каждое первое число месяца: доходов и расходов бюджета Промышленновского муниципального округа в динамике; исполнения бюджета Промышленновского муниципального округа; муниципальных программ Промышленновского муниципального округа; структуры и динамики муниципального долга Промышленновского муниципального округа; (ПП2) | да/ нет | да | да | да |  |
|  | Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | коэффициент | 0,9 | 0,9 | 0,87 |  |
|  | Оценка эффективности муниципальной программы | коэффициент | 0,98 | 0,95 | 0,92 |  |

| Директор программы: Заместитель главы Промышленновского муниципального округа | # _________ А.А. Селиверстова |
| --- | --- |
| Исполнитель: Начальник финансового управления администрации Промышленновского муниципального округа Телефон: 74414 | # _________ И.А. Овсянникова |

Пояснительная записка

к отчету о реализации Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Промышленновского муниципального округа» за 2025 год

На реализацию Муниципальной программы в 2025 году средства бюджета округа выделены в объеме 30,0 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя 17 мероприятий, 5 из которых после преобразования в округ прекратили реализацию в связи с отсутствием бюджетов поселений.

Финансирование из местного бюджета предусмотрено по  одному мероприятию  - «Поощрение      главных     администраторов средств     бюджета     Промышленновского муниципального округа за достижение наилучших показателей в качестве финансового менеджмента». Все 12 мероприятий программы связаны с соблюдением требований бюджетного законодательства, повышением качества долгосрочного планирования, организацией бюджетного процесса, повышением прозрачности бюджета.

Для оценки эффективности программы рассчитаны следующие индикаторы , (значения индикаторов ограничены Бюджетным кодексом РФ):

1. Отношение дефицита бюджета округа к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений: значение индикатора <=5%, отчет 2024 года – бюджет округа исполнен с дефицитом 15,7%,  превышающим ограничения.  Абзац 3 пункта 3 статьи 92.1 БК РФ допускает  превышение ограничений, в случаях, если решением о бюджете утверждено в составе источников финансирования дефицита изменение остатков на едином счет бюджета.  В 2025 году бюджет округа исполнен с дефицитом 1,3%, не превышающим ограничения.

2. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Промышленновского муниципального округа: значение индикатора >100%, отчет 2024 года – 119,8%, отчет 2025 года – 112%.

3. Доля выпадающих доходов бюджета Промышленновского муниципального округа: значение индикатора <0,2%, отчет 2024 года –0,1%, отчет 2025 года – 0,1%.

4. Удельный вес расходов бюджета Промышленновского муниципального округа, формируемых в рамках программ за 2025 год составил 99,9%.

5. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Промышленновского муниципального округа к расходам бюджета: значение индикатора <0,11%, фактически на отчетную дату просроченная кредиторская задолженность составила 1,08% - не выполнено. Просроченная кредиторская задолженность за выполненные работы в 2024 году сложилась по причине отзыва субсидии на основании уведомления Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 28.05.2024 № 76 на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в то время как контракты на выполнение ремонта автомобильных дорог были подписаны и бюджетные обязательства приняты.

6. Отношение муниципального долга Промышленновского муниципального округа к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений: значение индикатора <=50%, по состоянию на 01.01.2026 муниципальный долг отсутствует.

7. Осуществление мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета округа - из 9-ти главных администраторов средств бюджета округа, мониторингом и оценкой качества финансового менеджмента по итогам 2024 года охвачено 100%.

8. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Промышленновского муниципального округа: значение индикатора <15%, отчет 2025 года – расходы не производились в связи с отсутствием долга.

9. Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Промышленновского муниципального округа - отсутствует.

Еще 3 показателя, характеризующие эффективность реализации муниципальной программы, отражают качество работы по обеспечению нормативно-правовой основы и по степени прозрачности бюджетного процесса:

1. Наличие нормативно-правовых актов, направленных на  реализацию долгосрочного финансового планирования бюджета Промышленновского муниципального округа. Разработан, утвержден, реализован.

2. Размещение проекта решения о бюджете, решения о бюджете, отчетов об исполнении бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа. Вся информация размещается своевременно в полном объеме.

3. Размещение показателей на каждое первое число месяца: доходов и расходов бюджета Промышленновского муниципального округа в динамике; исполнения бюджета Промышленновского муниципального округа; муниципальных программ Промышленновского муниципального округа; структуры и динамики муниципального долга Промышленновского муниципального округа. Вся информация размещается своевременно в полном объеме.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы установлено:

1) 11 мероприятий со сроками реализации в отчетном году исполнены на 100%, 1 мероприятие не выполнено;

2) в связи с преобразованием в муниципальный округ пять  мероприятий утратили свою актуальность.

В соответствии с Методикой оценки эффективности Муниципальной программы по итогам реализации за 2025 год Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Ход реализации муниципальной программы за 2025 год характеризуют следующие коэффициенты:

степень достижения целей и решения задач муниципальной программы – 0,87

эффективность муниципальной программы – 0,92.

Начальник финансового управления                                    И.А. Овсянникова