КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» апреля 2026 г. №  373-П

пгт. Промышленная

Об итогах реализации в 2025 году муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа» на 2018 - 2027 годы

Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального округа  информацию  заместителя главы Промышленновского муниципального округа А.А. Селиверстовой об итогах реализации в 2025 году  муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа» на                     2018 - 2027 годы (далее – программа):

- Принять к сведению информацию об исполнении программы.

- Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа» на                     2018 - 2027 годы.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Электронный бюллетень администрации Промышленновского муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на         заместителя главы Промышленновского муниципального округа                        А.А. Селиверстову

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

# Глава

# Промышленновского муниципального округа                                     С.А. Федарюк

# Исп. Л.Н. Жданова

# Тел. 71917

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы

«Функционирование органов местного самоуправления

Промышленновского муниципального округа»

за 2025 год

|  | Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального округа, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года | процент исполнения плана (графа 6 - графа 7) / графа 5 * 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа» на 2018 - 2027 годы | Всего | 1500000000 | 175 966,6 | 169 969,6 |  | 96,6 |
|  |  | местный бюджет | 1500000000 | 175 149,6 | 169 197,3 |  | 96,6 |
|  |  | областной бюджет | 1500000000 | 817,0 | 772,3 |  | 94,5 |
| 1.1. | Мероприятие: Глава Промышленновского муниципального округа | Всего | 1500010020 | 3 808,3 | 3 734,8 |  | 98,1 |
|  |  | местный бюджет | 1500010020 | 3 808,3 | 3 734,8 |  | 98,1 |
| 1.2. | Мероприятие: Председатель Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа | Всего | 1500010030 | 2 120,0 | 2 111,4 |  | 99,6 |
|  |  | местный бюджет | 1500010030 | 2 120,0 | 2 111,4 |  | 99,6 |
| 1.3. | Мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 1500010040 | 165 726,5 | 159 884,3 |  | 96,5 |
|  |  | местный бюджет | 1500010040 | 165 726,5 | 159 884,3 |  | 96,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4. | Мероприятие: Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего | 1500071960 | 691,2 | 646,5 |  | 93,5 |
|  |  | местный бюджет | 1500071960 | 691,2 | 646,5 |  | 93,5 |
| 1.5. | Мероприятие: Осуществление государственных полномочий Кемеровской области – Кузбасса по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Кемеровской области - Кузбасса | Всего | 1500079050 | 21,8 | 21,8 |  | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 1500079050 | 21,8 | 21,8 |  | 100,0 |
| 1.6. | Мероприятие: Создание и функционирование административных комиссий | Всего | 1500079060 | 104,0 | 104,0 |  | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1500079060 | 104,0 | 104,0 |  | 100,0 |
| 1.7. | Мероприятие: Оказание адресной материальной помощи гражданам | Всего | 1500010050 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1500010050 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.8. | Мероприятие: Финансовое обеспечение наградной системы | Всего | 1500079050 | 1 162,2 | 1 134,2 |  | 97,6 |
|  |  | областной бюджет | 1500079050 | 1 162,2 | 1 134,2 |  | 97,6 |
| 1.9. | Мероприятие: Проведение приемов, мероприятий | Всего | 1500010070 | 1 228,4 | 1 228,4 |  | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1500010070 | 1 228,4 | 1 228,4 |  | 100,0 |
| 1.10. | Мероприятие: Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами | Всего | 1500070340 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1500070340 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.11. | Мероприятие: Председатель контрольно - счетного органа Промышленновского муниципального округа | Всего | 1500013350 | 1 104,2 | 1 104,2 |  | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 1500013350 | 1 104,2 | 1 104,2 |  | 100,0 |
|  |  | Всего | 1500072860 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.12. | Мероприятие: Стимулирование и поощрение по итогам работы в агропромышленном комплексе | областной бюджет | 1500072860 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

Директор программы:

Заместитель главы

Промышленновского муниципального округа                        А.А. Селиверстова

Исполнитель:

Главный специалист

сектора экономического развития

администрации Промышленновского

муниципального округа                                                          Л.Н. Жданова

телефон: 7-19-17

Согласовано:

Начальник финансового

управления администрации

Промышленновского

муниципального округа                                                               И.А. Овсянникова

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

программы «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа»

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт за предыдущий год | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Процент поступления денежных средств по результатам работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Промышленновского муниципального округа | % | 53,0 | 54,0 | 54,0 |  |
| 2 | Рост среднедушевых доходов населения | % | 106,5 | 106,5 | 106,5 |  |
| 3 | Рост среднемесячной номинальной заработной платы | % | 115,5 | 115,5 | 115,5 |  |

Директор программы:

Заместитель главы

Промышленновского муниципального округа                        А.А. Селиверстова

Исполнитель:

Главный специалист

сектора экономического развития

администрации Промышленновского

муниципального округа                                                                  Л.Н. Жданова

телефон: 7-19-17

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа» за  2025 год

Использование средств местного и областного бюджета, а также проводимая работа сотрудниками администрации Промышленновского муниципального округа и ее структурными подразделениями, Советом народных депутатов Промышленновского муниципального округа, финансовым управлением администрации Промышленновского муниципального округа, контрольно - счетным органом Промышленновского муниципального округа, а также муниципальным автономным учреждением «Эхо» позволили реализовать все мероприятия муниципальной программы за 2025 год, решить поставленные задачи и достичь целей муниципальной программы.

Цель муниципальной программы: Содействие социально – экономическому развитию населенных пунктов Промышленновского муниципального округа и создание условий для превращения их в устойчивые саморазвивающиеся системы для обеспечения высокого качества жизни населения округа.

Задачи муниципальной программы: Обеспечение эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году с учетом уточненного плана предусмотрено 175 966,6 тыс. рублей. Фактическое освоение муниципальной программы по итогам года составило 169 969,6 тыс. рублей, или 96,6 %. Процент исполнения объясняется наличием текущей кредиторской задолженности по заработной плате на 01.01.2025, начисленных страховых взносов с заработной платы со сроком уплаты январь 2026года.

Муниципальная программа включает в себя 9 мероприятий, 6 из них финансируются из местного бюджета.

Мероприятие: «Глава Промышленновского муниципального округа». Запланировано 3 808,3 тыс.рублей, фактически исполнено 3 734,8 тыс. рублей       (98,1 %).

Мероприятие: «Председатель Совета народных депутатов Промышленновского  муниципального  округа».  Запланировано 2 120,0 тыс. рублей, фактически исполнено 2 111,4 тыс.рублей (99,6 %).

Мероприятие: «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления». Запланировано 165 726,5 тыс. рублей, фактически исполнено 159 884,3 тыс. рублей (96,5 %).

Мероприятие: «Финансовое обеспечение наградной системы». Запланировано  1 162,2 тыс. рублей, фактически исполнено 1 134,2 тыс. рублей (97,6 %).

Мероприятие: «Проведение приемов, мероприятий». Запланировано                   1 228,4 тыс. рублей, фактически исполнено 1 228,4 тыс. рублей (100,0 %).

Мероприятие: «Председатель контрольно – счетного органа Промышленновского муниципального округа». Запланировано 1 104,2 тыс. рублей, фактически исполнено 1 104,2 тыс. рублей (100,0 %).

Для оценки эффективности программы рассчитаны следующие индикаторы:

- Процент поступления денежных средств по результатам работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Промышленновского муниципального округа: плановое значение индикатора за  2025 год – 54,0 %, факт 2024 года – 53,0 %.

- Рост среднедушевых доходов населения: плановое значение индикатора за 2025 год – 106,5 %, факт 2024 года – 106,5 %.

- Рост среднемесячной номинальной заработной платы: плановое значение индикатора за  2025 год – 115,5 %, факт 2024 года – 115,5 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа» за  2025 год проводится на основе оценки:

1. степень достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактических достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:

СД = Зф/Зп*100 %, где:

Зф – фактическое значение индикатора муниципальной программы;

Зп – плановое значение индикатора.

1.1. CД (показатель «Процент поступления денежных средств по результатам работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Промышленновского муниципального округа») выполнен в полном объеме на 100 %, коэффициент исполнения 1,0:

1.2. СД (показатель «Рост среднедушевых доходов населения») выполнен в полном объеме 100 %, коэффициент исполнения 1,0:

1.3. СД (показатель «Рост среднемесячной номинальной заработной платы» выпонен в полном объеме 100 %, коэффициент исполнения 1,0:

Степень достижения целей и решения задач муиципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа» за 2025 год выполнена в полном объеме, коэффициент исполнения 1,0.

2.  степень соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств местного и областного бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы по формуле: УФ = Фф/Фп*100 %, где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.

УФ = 169 969,6/175 966,6*100 %

УФ = 0,96

| Мероприятия |  |  | % исполнения | K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |  |
| Глава Промышленновского муниципального округа | 3 808,3 | 3 734,8 | 98,1 | 0,98 |
| Председатель Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа | 2 120,0 | 2 111,4 | 99,6 | 0,99 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 165 726,5 | 159 884,3 | 96,5 | 0,97 |
| Финансовое обеспечение наградной системы | 1 162,2 | 1 134,2 | 97,6 | 0,98 |
| Проведение приемов, мероприятий | 1 228,4 | 1 228,4 | 100,0 | 1,00 |
| Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 691,2 | 646,5 | 93,5 | 0,94 |
| Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области | 21,8 | 21,8 | 100,0 | 1,00 |
| Создание и функционирование административных комиссий | 104,0 | 104,0 | 100,0 | 1,00 |
| Председатель контрольно -счетного органа Промышленновского муниципального округа | 1 104,2 | 1 104,2 | 100,0 | 1,00 |

Процент исполнения мероприятий объясняется наличием текущей кредиторской задолженности по заработной плате на 01.01.2026, начислением страховых взносов с заработной платы со сроком уплаты январь 2026 года.

Муниципальной программы  «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского округа» относится к высокому уровню эффективности, так как значения 95 % показателей муниципальной программы входит в установленный интервал значений.

Эффективность использования средств местного и областного бюджетов: четырех мероприятий более 95 % и четырех мероприятий  -  100 %.

Отчет об исполнении муниципальной программы по итогам 2025 года представлен в приложениях к пояснительной записке.

Заместитель главы

Промышленновского муниципального округа                        А.А. Селиверстова